**Planul de acțiuni**

**al Programului municipal de prevenire și control HIV/SIDA/ITS pentru anul 2021**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Principalele activități** | **Conexiunea cu PN** | **Comentarii** | **Surse de finanțare** | **Suma, lei** | **Autorităţi responsabile** |
| ***Domeniul strategic I. Reducerea cazurilor noi de infectare cu HIV*** |  |
| *Obiectiv strategic 1.1. Asigurarea intervențiilor pentru prevenirea HIV în GRSI* |
|  1.1.1  |  Oferirea pachetului suplimentar de servicii de prevenire HIV, ITS, HV, TB pentru BSB | Pachetul de bază de servicii de prevenire pentru BSB și TG este acoperit din PN si include în a. 2021- 3384 beneficiari  |  Pachetul suplimentar de servicii de prevenire este adițional la pachetul de servicii de bază și acoperit financiar din PM.Cu pachet suplimentar de servicii vor fi acoperiți 102 beneficiari din 1590 cu necesitate în a. 2021  | Necesitatea totală | 1252080,00 | IMSP AMT; CMF;CSPT; DMDV;Alte organe ale APL de competenţă.Parteneri din societatea civilă |
| *Buget municipal* | 75124,80 |
| *Alte surse* |  |
| *Deficit*  | 1176955,20 |  |
| 1.1.2 | Oferirea pachetului suplimentar de servicii de prevenire HIV,ITS, HV, TB pentru PCDI | Pachetul de bază de servicii de prevenire pentru PCDI este acoperit din PN si include în a.2021- 4500 beneficiari  | Pachetul suplimentar de servicii de prevenire este adițional la pachetul de servicii de bază și acoperit financiar din PM. Cu pachet de servicii suplementar vor fi acoperiti 135 beneficiari din 2250 cu necesitate în a. 2021  | Necesitatea totală | 1822500,00 | IMSP AMT; CMF;CSPT; DMDV;Alte organe ale APL de competenţă.Parteneri din societatea civilă |
| *Buget municipal* | 109350,00 |
| *Alte surse* |  |
| *Deficit*  | 1713150,00  |
| 1.1.3 | Oferirea pachetului suplimentar de servicii de prevenire HIV,ITS, HV, TB pentru LS (inclusiv bărbații și TG) | Pachetul de bază de servicii de prevenire pentru LS este acoperit din PN si include în a.2021-2790 beneficiari | Pachetul suplimentar de servicii de prevenire este adițional la pachetul de servicii de bază și acoperit financiar din PM.Cu pachet de servicii suplementar vor fi acoperiți 84 beneficiari din 1935 cu necesitate în a. 2021.  | Necesitatea totală | 1060200,00 | IMSP AMT; CMF;CSPT; DMDV;Alte organe ale APL de competenţă.Parteneri din societatea civilă |
| *Buget municipal* | 63612,00 |
| *Alte surse* |  |
| *Deficit*  | 996588,00  |  |
| 1.1.4 |  Extinderea accesului la serviciile de prevenire în GRSI utilizând abordări inovatoare (distribuirea echipamentelor de prevenire prin dispozitive automate amplasate în farmaci, locuri publice) | Dispozitivele automate de distribuire vor fi achizitionate din bugetul PN. | Activitate susținută financiar de A.O. Inițiativa Pozitivă. Primăria mun. Chișinău va contribui la facilitarea elaborării strategiei și amplasării dispozitvelor automate de distribuire în farmacii, locuri publice. | Necesitatea totală | 19400,00 | A.O. “Iniţiativa Pozitivă”IMSP AMT; CMF;CSPT; DMDV;Alte organe ale APL de competenţă.Parteneri din societatea civilă  |
| *Buget municipal* |  |
| *Alte surse* | 19400,00 |
| *Deficit*  |  |
|  1.1.5 | Asigurarea accesului la serviciile de reabilitare a PRSI |   | Primăria mun. Chișinău va contribui la acoperirea cu servicii de reabilitare a 5 PCDI din 30 cu necesitate în 2021.  | Necesitatea totală | 300000,00 | IMSP AMT; CMF;CSPT; DMDV;Alte organe ale APL de competenţă.Parteneri din societatea civilă  |
| *Buget municipal* | 50000,00 |
| *Alte surse* | 200000,00 |
| *Deficit*  | 50000,00 |
| 1.1.6 | Asigurarea sensibilizării colaboratorilor de poliție cu privire la HIV, ITS şi TBC, promovarea aplicației ”Asistent de poliție”  |   | Activitate susținută financiar de A.O. Initiativa Pozitiva. Primăria mun.Chișinău va contribui la facilitarea elaborării aprobării si aplicării în practică a strategiei.  | Necesitatea totală | 19400,00 | Direcţia de Poliţie a municipiului Chişinău; Inspectoratele de Poliţie;DGASS; IMSP AMT, CMF; CSPT; DMDV; IMSP SCMFP;Alte organe ale APL de competenţă.Partenerii din societatea civilă |
| *Buget municipal* |  |
| *Alte surse* | 19400,00 |
| Deficit  |   |
| 1.1.7 |  Asigurarea nou născuțiilor din mame HIV pozitive cu pachete de îngrijire, în scopul sporiiri aderenței la tratament.  |   | Activitate necesară a fi realizată în scopul creșterii aderenției la tratamentul profilactic şi reducerea transmiterii infecţiei HIV de la mamă la copil. Din lipsă de fonduri este plasată la deficit. Necesită a fi evaluată pentru acoperire financiară în etapele de replanificare la mijloc de an a bugetului mun. Chișinău.  | Necesitatea totală | 60000,00 | DGASS; IMSP AMT, CMF; CSPT; DMDV.Alte organe ale APL de competenţă.Partenerii din societatea civilă |
|   | *Buget municipal* |  |
|   | *Alte surse* |  |
|   | *Deficit*  | 60000,00 |
| *Obiectiv strategic 1.2. Asigurarea intervențiilor pentru prevenirea HIV, ITS în rândurile tineriilror* |  |
| *1.2.1*   | Asigurarea acivitățiilor de pledorie în sistemul educațional în scopul implantăii programelor complexe bazate pe educație sexuală |   | Activitatea nu necesită acoperire financiară.Primăria mun.Chișinău va contribui la facilitarea realizării activităiilor de pledorie la nivelul sistemului educational din municipiu pentru implementarea programelor complexe bazate pe educație sexuală. | Necesitatea totală |   | Direcţia generală asistenţă socială şi sănătate (DGASS); IMSP Asociaţiile Medicale Teritoriale (AMT), incşusiv Centrele de Sănătate Prietenoase Tinerilor (CSPT); Dispensarul municipal de dermatovenerologie (DMDV).Alte organe de APL de competenţă. |
| *Buget municipal* |   |
| *Alte surse* |   |
| *Deficit*  |   |
|  *1.2.2*   | Asigurarea implementării programelor extra-curiculare de educație sexuală/pregătire pentru viața de familie, în special pentru adolescenți  |   | Activitatea nu necesită acoperire financiară.Primăria mun. Chișinău va contribui la facilitarea implementării programelor extracuriculare de educație sexuală pentru adolescenți. | Necesitatea totală |   | DGASS; IMSP AMT, CMF; CSPT; DMDV; DGETS.Alte organe ale APL de competenţă.Partenerii din societatea civilă. |
| *Buget municipal* |   |
| *Alte surse* |   |
| *Deficit*  |   |
| *1.2.3*   | Asigurarea distribuirii gratuite si durabile a echipamentelor de protecție (prezervative) în CSPT, Dispensarul dermato-venerologic municipal, Centrele medicilor de familie |   | Activitatea nu necesită acoperire financiară.Primăria mun. Chișinău va contribui la facilitarea implementării activității în CSPT, DDM,CMF. | Necesitatea totală |   | DGASS; IMSP AMT, CMF; CSPT; DMDV.Alte organe ale APL de competenţă.Partenerii din societatea civilă. |
| *Buget municipal* |   |
| *Alte surse* |   |
| *Deficit*  |   |
|  *1.2.4*   | Asigurarea consilierii ”de la egal la egal” a tineriilor |   | Activitatea nu necesită acoperire financiară.Primăria mun. Chișinău va contribui la facilitarea implementării activitatii în instituțiile de învățămînt. | Necesitatea totală |   | DGASS; IMSP AMT, CMF, CSPT; DMDV.Alte organe ale APL de competenţă.Partenerii din societatea civilă. |
| *Buget municipal* |   |
| *Alte surse* |   |
| *Deficit*  |   |
|  *1.2.5*   | Asigurarea durabilității testării rapide la HIV/sifilis, HIV pentru tinerii cu risc sporit de infectare în cadrul CSPT, Dispensarul dermato-venerologic municipal, CMF |   | Activitatea nu necesită acoperire financiară.Primăria mun. Chișinău va contribui la facilitarea asigurării implementării activităti de pledorie în scopul asigurării durabilității testării la HIV, sifilis, HV. | Necesitatea totală |   | DGASS;IMSP AMT, CMF, CSPT; DMDV |
| *Buget municipal* |   |
| *Alte surse* |   |
| *Deficit*  |   |
|  *1.2.6*   | Pilotarea și implementarea programului de screening la Chlamidia thachomatis pentru adolescenții și tinerii cu risc sporit de infectare ITS/HIV |   | Activitatea necesită sustinere financiară. Din lipsă de fonduri este plasată la deficit. Necesită a fi evaluată pentru acoperire financiară în etapele de planificare anuală a bugetului mun. Chișinău.  | Necesitatea totală | 20000,00 | DGASS;IMSP AMT, CMF, CSPT; DMDV |
| *Buget municipal* |   |
| *Alte surse* |   |
| *Deficit*  | 20000,00 |  |
|  *1.2.7*   |  Asigurarea oferirii tratamentului pentru ITS/inclusiv sindromal pentru adolescenții și tinerii cu risc sporit de infectare ITS/HIV în CSPT, Dispensarul dermato-venerologic, CMF |   | Activitatea nu necesită acoperire financiară.Primăria mun. Chișinău va contribui la facilitarea asigurării implementării activități de pledorie în scopul asigurării tratamentului ITS, inclusiv sindromal. | Necesitatea totală |   | DGASS; IMSP AMT, CMF, CSPT; DMDV; |
| *Buget municipal* |   |
| *Alte surse* |   |
| *Deficit*  |   |
|  *1.2.8*   | Pilotarea si implentarea PreP în cadrul CSPT pentru adolescenții sexuali activi cu comportament sexual riscant  |   | Activitate planificată pentru realizare în 2021 cu suportul financiar UNICEF.  | Necesitatea totală | 35000,00 | DGASS; IMSP AMT, CMF; CSPT; DMDV; DGETS.Alte organe ale APL de competenţă.Partenerii din societatea civilă. |
| *Buget municipal* |   |
| *Alte surse* | 35000,00 |
| *Deficit*  |   |
| **Domeniul strategic II. 90/90/90 Îmbunătățirea accesului la asistența medicală și îmbunătățirea indicatorilor de sănătate a persoanelor care trăiesc cu HIV** |
| *Obiectiv strategic 2.1 Elaborarea și susținerea abordărilor moderne de testare la HIV, HV, ITS TB pentru detectarea timpurie* |
|  *2.1.1*  |  Dezvoltarea cadrului strategic privind testarea prin echipele mobile  |   | Activitate susținută financiar de A.O. Initiativa Pozitiva. Primăria mun. Chișinău va contribui la facilitarea implementării activitătii prin sustinerea elaborării, aprobării și implementării cadrului strategic privind testarea prin clinicile mobile. | Necesitatea totală | 9700,00 | A.O. “Initiativa Pozitiva”DGASS; IMSP AMT, CMF; CSPT; DMDV; DGETS.Alte organe ale APL de competenţă.Partenerii din societatea civilă |
| *Buget municipal* |   |
| *Alte surse* | 9700,00 |
| *Deficit*  |   |
| *2.1.2*   | Asigurarea accesului la testare prin echipele mobile |   | Activitate sustinută financiar de A.O. Initiativa Pozitivă. Primaria mun. Chișinău va contribui la facilitarea implementarii activitații.  | Necesitatea totală | 302250,00 | A.O. “Initiativa Pozitiva”DGASS; IMSP AMT, CMF; CSPT; DMDV; DGETS.Alte organe ale APL de competenţă.Partenerii din societatea civilă |
| *Buget municipal* |   |
| *Alte surse* | 302250,00 |
| *Deficit*  |   |
|  *2.1.3*  | Dezvoltarea unui mecanism eficient de referire a reprezentanților KAP către serviciile medicale HIV, ITS, TBC, HV  |   | Activitate sustinută financiar de A.O. Initiativa Pozitivă. Primăria mun. Chișinău va contribui la facilitarea implementarii activitatii. | Necesitatea totală | 19500,00 | A.O. “Initiativa Pozitiva”DGASS; IMSP AMT, CMF; CSPT; DMDV; DGETS.Alte organe ale APL de competenţă.Partenerii din societatea civilă |
| *Buget municipal* |   |
| *Alte surse* | 19500,00 |
| *Deficit*  |   |
| *Obiectiv strategic 2.2 Menținerea pacienților în tratament ARV pentru obținerea supresiei virale completă în scopul micșorării riscului transmiterii HIV* |
| *2.2.1*   | Menținerea pacienților în TARV pentru obținerea supresiei virale completă în scopul micșorării riscului transmiterii HIV |   | Activitatea necesită suport financiar. Din lipsa de fonduri este plasată în deficit. Necesită a fi evaluată pentru acoperire financiara în etapele de planificare a bugetului municipal anual.  | Necesitatea totală | 1200000,00 | DGASS; IMSP AMT, CMF; CSPT; DMDV.Alte organe ale APL de competenţă.Partenerii din societatea civilă |
| *Buget municipal* |  |
| *Alte surse* |  |
| *Deficit*  | 1200000,00 |
| *2.3.1*  | Promovarea abordărilor privind furnizarea de servicii integrate la toate etapele cascadei pe principiul „unei singure ferestre”, inclusiv promovare serviciilor comunitare de sănătate și sociale  |   | Activitatesustinută financiar de A.O. Initiativa Pozitivă. Primăria mun. Chișinău va contribui la facilitarea implementarii activitătii. | Necesitatea totală | 58500,00 | A.O. Initiativa Pozitivă.DGASS; IMSP AMT, CMF; CSPT; DMDV.Alte organe ale APL de competenţă.Partenerii din societatea civilă |
| *Buget municipal* |   |
| *Alte surse* | 58500,00 |
| *Deficit*  |  |
| *Buget municipal* |   |
| *Alte surse* | 1300000,00 |
| *Deficit*  |   |  |
|  *2.3.2*  | Asigurarea acordarii serviciilor integrate pe principiul „unei singure ferestre”, inclusiv serviciilor comunitare de sănătate și sociale  |  | Servicii integrate pe principiul „unei singure ferestre”, inclusiv comunitare de sănătate și sociale acordate PGRSI în Cadrul Centrulu social ”Renastere”susținute financiar pentru anii 2021-2022 din bugetul de stat. Primăria mun.Chișinău va precăuta surse financiare pentru susținereaActivității Centrulu social ”Renastere” pentru anii 2023-2025. | *Necessitate totală* | 1300000,00 |  |
| *Buget municipal* |  |  |
| *Alte surse*  | 1300000,00 |  |
| *Deficit*  |  |  |
| **Domeniul strategic III Asigurarea gestionării eficiente a programului, inclusiv prin consolidarea sistemului de sănătate****(oferirea de informaţii strategice)** |  |
| *Obiectiv strategic 3.1 Oferirea informaţiilor de calitate şi la timp pentru luarea deciziilor strategice* |  |
| 3.1.1 | Asigurarea unui mechanism de colectare a datelor care reflect principalii indicatori la nivel municipal |   | Activitate susținută financiar de A.O. Initiativa Pozitivă în 2021. Primăria mun. Chișinău va contribui la facilitarea implementării activitatii. | Necesitatea totală | 19500,00 | A.O. Initiativa PozitivăDGASS; IMSP AMT, CMF; CSPT; DMDV.Alte organe ale APL de competenţă.Partenerii din societatea civilă |
| *Buget municipal* |   |
| *Alte surse* | 19500,00 |
| *Deficit*  |   |
| *3.1.2*   | Asigurarea gestionării și implementării eficiente a Programului municipal  | Experiza | Activitate susținută financiar de A.O. Initiativa Pozitiva în 2021. Primăria mun. Chișinău va contribui la facilitarea implementarii activităţii. | Necesitatea totală | 39000,00 | A.O. Initiativa PozitivăDGASS; IMSP AMT, CMF; CSPT; DMDV.Alte organe ale APL de competenţă.Partenerii din societatea civilă |
| *Buget municipal* |   |
| *Alte surse* | 39000,00 |
| *Deficit*  |   |
|  *3.1.3*   | Organizarea și desfășurarea atelierelor de instruire pentru îmbunătățirea competențelor principalilor actori implicați în implementarea Programului municipal  |   | Activitatea necesită susţinere financiară. Din lipsă de fonduri este plasată la deficit. Necesită a fi evaluată pentru acoperire financiară în etapele de replanificare a bugetului municipal.  | Necesitatea totală | 23886,00 | DGASS; IMSP AMT, CMF; CSPT; DMDV; DGETS.Alte organe ale APL de competenţă.Partenerii din societatea civilă |
| *Buget municipal* |   |
| *Alte surse* |   |
| *Deficit*  | 23886,00 |
| *3.1.4*   | Asigurarea informării populației generale cu privire la HIV, TBC, hepatită și ITS  |   | Dezvoltarea și implementarea campaniei informaţionale în scopul sensibilizării populației generale, inclusiv tinerilor cu privire la HIV, ITS , TBC, HV. .   | Necesitatea totală | 200000,00 | DGASS; IMSP AMT, CMF; CSPT; DMDV; DGETS.Alte organe ale APL de competenţă.Partenerii din societatea civilă |
| *Buget municipal* | 200000,00 |
| *Alte surse* |   |
| *Deficit*  |   |