**Programul lucrărilor de amenajare și salubrizare în sectorul Botanica în perioada 01.03.2016 – 29.04.2016**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. d/o** | **Denumirea lucrărilor** | **un/m** | **Programat** | **Îndeplinit** | | **%** |
| **Săptămînal**  ***22-04-16***  ***29-04-16*** | **În creștere** |
|  | **Au luat parte la salubrizare** | **pers** | **-** | **2020** | **17958** |  |
|  | **A lucrat tehnică** | **unit** | **-** | **32** | **342** |  |
|  | **Evacuate rute** | **unit** | **-** | **60** | **694** |  |
|  | **Renovarea gardurilor** | **mp** | **La necesitate** |  |  |  |
|  | **Curățarea gardurilor de anunțurile publicitare și avize neautorizate** | **mp** | **120** | **30** | **120** | **100** |
|  | **Reparația și văruirea terenurilor de acumulare a deșeurilor menajere** | **un** | **64** | **21** | **64** | **100** |
|  | **Reparația camerelor de acumulare a deșeurilor menajere** | **un** | **52** | **-** | **52** | **100** |
|  | **Reparația ușilor de la subsolurile blocurilor de locuințe** | **un** | **28** | **-** | **28** | **100** |
|  | **Reparația, vopsirea ușilor la camerele de gunoi și intrările în scările blocurilor de locuințe** | **un** | **43** | **12** | **43** | **100** |
|  | **Vopsirea coșurilor de gunoi** | **un** | **31** | **1** | **31** | **100** |
|  | **Curățarea gazoanelor** | **ha** | **153** | **22** | **129** | **84** |
|  | **Curățarea sanitară a arborilor și arbuștilor** | **un** | **2600** | **-** | **2600** | **100** |
|  | **Curățarea fîșiei riverane a rîurilor și lacurilor** | **ha** | **11** | **1** | **11** | **100** |
|  | **Curățarea și reparația izvoarelor** | **un** | **3** | **-** | **3** | **100** |
|  | **Salubrizarea parcurilor, scuarelor** | **ha** | **80** | **3** | **80** | **100** |
|  | **Curățarea plantațiilor de trandafiri** | **un** | **11657** | **-** | **11657** | **100** |
|  | **Amenajarea și salubrizarea rampei de depozitare a deșeurilor și teritoriului stației de transportare a deșeurilor** | **un** | **27** | **12** | **22** | **81** |
|  | **Reparația și instalarea containerelor** | **un** | **La necesitate** | **15** | **45** |  |
|  | **Schimbarea containerelor** | **un** | **7** | **10** | **24** |  |
|  | **Amenajarea și salubrizarea cimitirelor și teritoriilor adiacente** | **un** | **3** | **1** | **3** | **100** |
|  | **Salubrizarea teritoriilor școlilor și grădinițelor de copii** | **un** | **53** | **Săptăminal toate salubrizate** | |  |
|  | **Reparația curentă a părții carosabile (plombarea gropilor)** | **mii mp** | **0,36** | **0,22** | **0,58** | **161** |
|  | **Curățarea manuală a părții carosabile** | **mii mp** | **41,2** | **6.1** | **47.30** | **114** |
|  | **Curățarea mecanizată a părții carosabile** | **mii mp** | **2240** | **390** | **2630** | **117** |
|  | **Restabilirea săpăturilor** | **mp** | **140** | **227** | **367** | **262** |
|  | **Revederea schemelor de salubrizare a teritoriilor adiacente la agenții economici** | **un** | **După necesitate** | **-** | **28** |  |
|  | **Lichidarea gunoiștilor și microgunoiștilor neautorizate** | **un** | **La momentul apariției** | **7** | **131** |  |
|  | **Procese - verbale** | **un** | **După necesitate** | **27** | **185** |  |