

## *Notă informativă*

***cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii rutiere***

***sect. Centru (8 muncitori):***

executate 07.10.2020:

*Instalarea bordurelor:*str.Testimițeanu – 62 m/l.

*Săpătură manuală*: str.Testimițeanu – 3 m3.

*Amenajare pietriș:* str.Testimițeanu – 18t.

*Evacuare gunoi*: str.Testimițeanu – 4 curs.

*Salubrizarea manuală*: str. Pan Halipa – 0,5 curs.

str. I. Nistor – 0,5 curs.

str. Inculeț – 0,5 curs.

str. Gh. Cașu – 0,5 curs.

*Curățirea canalizării pluviale de frunze și gunoi:*str. Cașu – 2 buc., str. P.Halipa – 15 buc.,

Str. Frumoasa – 14 buc.,str. Pîrcălab – 4 buc., str. M.Eminescu – 2 buc., str. Bulgară – 3 buc.,

str. Armenească – 2 buc., str. Tighina – 4 buc., str. Alecsandri – 3 buc., str. Lacului – 1 buc.,

str. Drumul Viilor – 8 buc., str. Timiș – 7 buc., șos. Hîncești -76 buc., str. V.Țepeș – 8 buc.

*Salubrizarea pasajelor subterane*: șos.Hîncești , bd. Negruzii – 2 curs.

*Salubrizarea mecanizata zi*: str. Grenoble, str. Miorița, str. Spîncenoaia, str. L.Kaczynski, str. Drumul Viilor, str. A. Crihan, str. Pietrarilor, str. Ciocîrliei, str. Spicului, str.Ialoveni.

Planificate 08.10.2020:

*Instalarea bordurilor*: str.Testimițeanu.

***sect. Buiucani (7 muncitori):***

executate 07.10.2020:

*Evacuare gunoi*: str. I. Pelivan - 2 curs.

*Amenajare pietriș:* str. I. Pelivan – 12,1 t

*Salubrizarea mecanizata*: 27 Martie, B. Sculeni, str. Mesager, str. Pelivan, str. N. Costin, str. Deleanu,

str. Belinski, str. V. Alecsandri.

Planificate 08.10.2020:

*Amenajare trotuarului:* str. I. Pelivan .

***sect. Rîşcani (10 muncitori):***

executate 07.10.2020:

*Frezarea părții carosabile*: str.Ghidighici – 1446 m2.

*Demolarea betonului asfaltic*: str.Ghidighici – 0,8 m3.

*Salubrizarea mecanizata zi*: str. Albișoara, str. C.Moșilor, str. Ceucari, str. Calea Orheiului,

str. Studenților, str. Dimo, str. T. Vladimirescu, str. Renașteri.

executate 07-08.10.2020 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizata*: str. Pietricani, str. I. Vieru, str. Rareș, str. Ceucari, str. Calea Orheiului,

str. Studenților, str. Dimo, str. Florilor, str. T. Vladimireccu, str. Renașteri.

Planificate 08.10.2020:

*Frezarea părții carosabile*: str.Ghidighici.

*Decaparea betonului asfaltic*: str.Ghidighici.

***sect. Botanica (10 muncitori):***

executate 07.10.2020:

*Instalarea zidăriilor:* bd. M.cel Bătrîn (aleea) – 40 buc.

*Evacuare gunoi:* bd. M.cel Bătrîn (aleea) – 1 curs.

*Amenajare pietriș:* bd. M.cel Bătrîn (aleea) – 5 t.

*Salubrizarea stațiilor de așteptere:* șos. Muncești – 12 buc.

Planificate 08.10.2020:

*Amenajare trotuarului::* bd. M.cel Bătrîn (aleea).

***sect. Ciocana (8 muncitori):***

executate 07.10.2020:

*Salubrizarea manuală*: str. Otovasva–1 curs.

*Amenajarea și compactarea pietrei sparte (pistă de bicicliști):* bd. M. cel Bătrîn (aleea) - 700m2.

Planificate 08.10.2020:

*Amenajare trotuarului:* bd. M.cel Bătrîn (aleea).

***sect. OCR (15 muncitori):***

executate 07.10.2020 :

*Instalarea indicatoarelor rutiere:* str. Uzinelor 82 – 4 buc., str. Decebal 76 – 2 buc.,

str. Russo – str. Sadoveanu – 4 buc.

*Deservirea indicatoarelor rutiere:* sec. Ciocana – 46 buc.

***sect. Întreținerea canalizării pluviale (4 muncitori):***

executate 07.10.2020 :

*Ridicarea la cotă a grilelor:* str.Petricani – 6 buc.

*Instalarea receptoarelor noi* : str. Petricani – 1 buc.

*Curățirea canalizării pluviale*: str. I. Creangă – 34 buc. receptoare.

*Spălarea rețelelor inginerești:*str. Pădurii, str. Drumul Viilor, bd. Cuza Vodă.

Planificate 08.10.2020:

*Ridicarea la cotă a grilelor:* str. A. Iulia, Str. I.Creangă.

*Curățirea canalizării pluviale*: str. Calea Ieșilor, str. Drumul Viilor.

***sect. Specializat îninfrastructură (pavaj)(8 muncitori):***

executate 07.10.2020:

*Amenajare pavaj*: bd. Moscova – 124,8 m2.

*Instalarea bordurelor:* bd. Moscova – 18 m/l.

*Amenajare pietriș*: bd. Moscova – 7 t.

Planificate 08.10.2020:

*Amenajare pavaj*: bd. Moscova.

***sect. Specializat îninfrastructură (restabilirea învelișului asfaltic) (5 muncitori):***

executate07.10.2020:

*Frezarea părții carosabile (racordare)*: bd. Moscova -100 m2.

*Evacuare gunoi*: bd. Moscova – 2 curs.

Planificate 08.10.2020:

*Asfaltarea părții carosabile (racordare)*: bd. Moscova.

Măsurile întreprinse pentru prevenirea răspîndirii Covid-19:

1. Toate unităţile de trasport sunt dezinfectate la începutul şi la sfîrşitul programului de lucru;
2. Muncitorilor este verificată starea de sănătate de către medicul întreprinderii;
3. Muncitorii sunt echipaţii cu:

* mască de protecţie;
* mănuşi de protecţi;
* dezinfectant.

Inginer SP Burlea I.