**Raport de efectuare a lucrărilor la obiectivul Stația de Epurare**

Contract 8282-IFT-44027/272 ,, Reabilitarea stației de Epurare a Apelor Uzate și Linia Nouă de Tratare a Nămolului”

Data: **07.02.2020**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N/o.** | **Obiectivul** | **Nr. de muncitori** | **Nr. de echipament** | **Activitățile în derulare** | **Activitățile planificate** |
|  | 224-Clădire de pretratare mecanică | Supr. Șantier-1Munc. Calificați-10Total-11 | - | Armarea și cofrarea pereților camerelor. | Armarea, cofrarea și betonarea pereților camerelor. |
|  | 420-Digestor anaerob | Supraveghetor de șantier-1Inginer-1 Tehnician-1Munc. Calificați-6**Total-9** | - | **Tanc nr. 2**Finalizare montaj deflectori superiori.Instalare captator biogaz.Instalare trapă de spumă.**Tanc nr. 3****Instalare vasca nămol** | **Tanc nr. 2**Strîngere cu cheie dinamometrică a șuruburilor de legătură dintre redactor și primul ax al mixerului.**Tanc nr. 3**Start instalare inel cupola nr. 4 și 6 |
| 3. | 240 –Bazin de aerare | Manager de proiect-1Op. mecanisme-1Muncitori calificați-6**Total-8** | Camion cu manipulator-1Total-1 | **Bazinul nr. 1** Lucrări preliminare pentru instalarea conexiunilor dintre țevile de coborîre și grilele de aerare, în coridorul nr. 2Scoaterea țevilor de aerare existente. Curățirea coridoarelor. | **Bazinul nr. 2** Coborîrea materialelor în coridorul nr.3 Lurări similar de curățire și scoatere a țevilor pentru coridoarele rămase. |
| 4. | 423-Clădire fermentator | Supr. Șantier-1Munc. Calificați-6**Total -7** | - | Armarea și cofrarea coloanelor.Compactarea stratului de piatră spartă. | Lucrări de betonare.Testarea cu placă dinamică. |
| 5 | 465-Clădirea tartare nămol | Supr. Șantier -1Op. mecanisme-2Munc. Calificați-4**Total-7** | - | Armarea și cofrarea locațiior izolate.Ramblierea.Nivelarea și compactarea suprafeței. | Betonarea suprafețelor isolate. |
| 6. | 445-Stație de pompare nămol primar îngroșat | Supr. Șantier-1 Munc. Calificat-1**Total-8** | - | Armarea și cofrarea pereților stației de pompare. | Lucrări de betonare. |
| 7. | 230-Decantor primar | Supr. Șantier-1Munc calificați-8**Total-9** | - | 230.2 Armarea și cofrarea grinzei. | 230.2 Lucrări de betonare a grinzei. |

**Total: 59**