**Raport de efectuare a lucrărilor la obiectivul Stația de Epurare**

Contract 8282-IFT-44027/272 ,, Reabilitarea stației de Epurare a Apelor Uzate și Linia Nouă de Tratare a Nămolului”

Data: **07.02.2020**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N/o.** | **Obiectivul** | **Nr. de muncitori** | **Nr. de echipament** | **Activitățile în derulare** | **Activitățile planificate** |
|  | 224-Clădire de pretratare mecanică | Supr. Șantier-1  Munc. Calificați-10  Total-11 | - | Armarea și cofrarea pereților camerelor. | Armarea, cofrarea și betonarea pereților camerelor. |
|  | 420-Digestor anaerob | Supraveghetor de șantier-1  Inginer-1  Tehnician-1  Munc. Calificați-6  **Total-9** | - | **Tanc nr. 2**  Finalizare montaj deflectori superiori.  Instalare captator biogaz.  Instalare trapă de spumă.  **Tanc nr. 3**  **Instalare vasca nămol** | **Tanc nr. 2**  Strîngere cu cheie dinamometrică a șuruburilor de legătură dintre redactor și primul ax al mixerului.  **Tanc nr. 3**  Start instalare inel cupola nr. 4 și 6 |
| 3. | 240 –Bazin de aerare | Manager de proiect-1  Op. mecanisme-1  Muncitori calificați-6  **Total-8** | Camion cu manipulator-1  Total-1 | **Bazinul nr. 1**  Lucrări preliminare pentru instalarea conexiunilor dintre țevile de coborîre și grilele de aerare, în coridorul nr. 2  Scoaterea țevilor de aerare existente.  Curățirea coridoarelor. | **Bazinul nr. 2**  Coborîrea materialelor în coridorul nr.3  Lurări similar de curățire și scoatere a țevilor pentru coridoarele rămase. |
| 4. | 423-Clădire fermentator | Supr. Șantier-1  Munc. Calificați-6  **Total -7** | - | Armarea și cofrarea coloanelor.  Compactarea stratului de piatră spartă. | Lucrări de betonare.  Testarea cu placă dinamică. |
| 5 | 465-Clădirea tartare nămol | Supr. Șantier -1  Op. mecanisme-2  Munc. Calificați-4  **Total-7** | - | Armarea și cofrarea locațiior izolate.  Ramblierea.  Nivelarea și compactarea suprafeței. | Betonarea suprafețelor isolate. |
| 6. | 445-Stație de pompare nămol primar îngroșat | Supr. Șantier-1  Munc. Calificat-1  **Total-8** | - | Armarea și cofrarea pereților stației de pompare. | Lucrări de betonare. |
| 7. | 230-Decantor primar | Supr. Șantier-1  Munc calificați-8  **Total-9** | - | 230.2  Armarea și cofrarea grinzei. | 230.2 Lucrări de betonare a grinzei. |

**Total: 59**