**APROBAT:**

 Primar general al

 municipiului Chişinău

 Dorin Chirtoacă\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017

**RAPORTUL**

 **SEMESTRIAL DE ACTIVITATE**

**AL DIRECŢIEI CULTURĂ**

**Semestrul I 2017**

|  |
| --- |
| ***Obiectivul nr. 1: Promovarea și valorificarea patrimonimoniului cultural național în toată diversitatea lui*** |
| **Acţiuni** | **Indicator de produs/rezultat** | **Termen de realizare** | **Responsabil** | **Nivel de realizare/****Descriere succintă** |
| 1.1. Organizarea acțiunilor de promovare a patrimoniului cultural (programe și acțiuni culturale, spectacole, lansări de proiecte ect.)  | Nr. de acțiuni organizate | Semestrul I și Semestrul II | Şeful DirecţieiContabilul șefSpecialiștii principali cu atribuții în domeniul manifestărilor cultural-artistice | **REALIZAT**  -Acțiuni dedicate marelui compozitor Eugen Doga-Organizarea spectacolului jubiliar al ansamblului ”Mărțișor la 60 ani” |
| 1.2. Valorificarea tradițiilor, a folclorului autentic (acțiuni, stagieri,concursuri, întruniri, seminare etc.) | Nr. de acțiuni organizate | Semestrul I și Semestrul II | Şeful DirecţieiContabilul șefSpecialiștii principali cu atribuții în domeniul manifestărilor cultural-artistice | **REALIZAT**-Master class de dans popular susținut de coregrafii ansamblului de muzică și dans popular ”Mărțișor” |
| 1.3. Organizarea acțiunilor culturale în parteneriat (festivaluri, concursuri, spectacole, acțiuni, expoziții etc.) | Nr. de acțiuni organizate | Semestrul I și Semestrul II | Şeful DirecţieiContabilul șefSpecialiștii principali cu atribuții în domeniul manifestărilor cultural-artistice | **REALIZAT**-Vernisarea expoziției ”Mihai Eminescu... În mine bate inima lumii”-Organizarea spectacolului ”La casa cu oameni buni”Festivalul ”Dans – 2017”-Festivalul concurs municipal ”Pentru tine, Doamne”-Concursul Internațional al tinerilor interpreți ”Eugen Coca”-Festivalul ”Zilele Muzicii Noi”-Organizarea Campaniei ”Păstrați iubirea. Protejați familia de violență” |
| 1.4. Susținerea tinerilor cineaști. Lansări la Chișinău a producțiilor noii generații de cineaști (întîlniri, conferințe, premiere) | Nr. de proiecte susținute | Semestrul I și Semestrul II | Şeful DirecţieiContabilul șefSpecialiștii principali cu atribuții în domeniul manifestărilor cultural-artistice | **REALIZAT****-**Lansarea la Chișinău a filmului ”Afacerea Est” de Igor Cobâleanschi. |
| 1.5. Susținerea și valorificarea potențialului creativ al oamenilor de creație, a tinerilor și a copiilor (proiecte culturale, participări la festivaluri și concursuri naționale și internaționale etc.)  | Nr. de proiecte susținute | Semestrul I și Semestrul II | Şeful DirecţieiContabilul șefSpecialiștii principali cu atribuții în domeniul manifestărilor cultural-artistice | **REALIZAT**- Organizarea Festivalului-concurs al copiilor talentați ”Roșu, Galben Albastru”- Susținerea participării elevilor liceului ”Ciprian Porumbescu” la Concursul Internațional de Interpretare ”G. Sviridov” Sankt-Peterburg- Susținerea participării lui Danieli Schwetz la Concursul Internațional ”Slaveanschii Bazar”-Susținerea participării elevilor școlii de muzică ”Maria Bieșu” la Concursul Internațional ”George Georgescu”, România-Susținerea participării ansamblului de muzică și dans ”Mărțișor” la Concursul Național de Dans popular ”Tudorel Stănescu”, România” |
| 1.6. Organizarea Zilei Culturii Naționale | Acțiuni desfășurate | Ianuarie | Şeful DirecţieiContabilul șefSpecialiștii principali cu atribuții în domeniul manifestărilor cultural-artistice | **REALIZAT**S-a realizat:- Oră de română.Lecție publică de exprimare corectă- Recitaluri de poezie și muzică pe versurile Marelui Eminescu- Lectură continuă ”Citim Eminescu ...„- Ziua ușilor deschise la direcția Cultură ChișinăuÎntîlnire cu artiști. Ateliere de creație -Mihai Eminescu omagiat la Salonul compozitorului Eugen Doga |
| 1.7. Organizarea Zilei Internaționale a muzeelor. Noaptea europeană a muzeelor | Acțiune desfășurată | Mai | Şeful DirecţieiContabilul șefSpecialiștii principali cu atribuții în domeniul manifestărilor cultural-artistice | **REALIZAT** **-** Ziua Internațională a Muzeelor și Noaptea Europeană a Muzeelor a fost organizată |
| 1.8.Organizarea manifestărilor dedicate Sărbătorilor Naționale | Acțiune organizată | August | Şeful DirecţieiContabilul șefSpecialiștii principali cu atribuții în domeniul manifestărilor cultural-artistice |  |
| 1.9. Organizarea manifestărilor dedicate Sărbătorilor Chișinăului | Acțiune organizată | Octombrie | Şeful DirecţieiContabilul șefSpecialiștii principali cu atribuții în domeniul manifestărilor cultural-artistice |   |
| 1.10. Organizarea programului artistic cu prilejul Inaugurării Pomului de Crăciun | Acțiune organizată | Decembrie | Şeful DirecţieiContabilul șefSpecialiștii principali cu atribuții în domeniul manifestărilor cultural-artistice |  |
| 1.11. Organizarea manifestărilor dedicate Sărbătorilor Iernii | Acțiune organizată | Decembrie | Şeful DirecţieiContabilul șefSpecialiștii principali cu atribuții în domeniul manifestărilor cultural-artistice |  |
| ***Obiectuvul nr. 2: Promovarea culturii scrise și a lecturii*** |
| 2.1. Promovarea cărții, a literaturii naționale și universale (proiecte, prezentări, lansări de carte, recitaluri, saloane, întîlniri cu scriitorii, concursuri de creație, expoziții etc.) | Acțiuni realizate | Semestrul I și Semestrul II | Şeful DirecţieiContabilul șefSpecialiștii principali cu atribuții în domeniul manifestărilor cultural-artisticeDirectorul bibliotecii | **REALIZAT**-Concurs de eseuri cu genericul ”Grigore Vieru- poetul care ne unește”-Lansarea cărții de arii și romanțe ”Dialogurile dragostei” de Eugen Doga |
| 2.2. Sprijinirea și promovarea acțiunilor culturale dedicate cărții și lecturii, organizate de oameni de creație, în parteneriat cu Direcția Cultură | Acțiuni susținute | Semestrul I și Semestrul II | Şeful DirecţieiContabilul șefSpecialiștii principali cu atribuții în domeniul manifestărilor cultural-artistice |  **REALIZAT**-Susținerea elaborării volumului de publicistică ”Dreptul la nume” de Nicolae Roibu-Susținerea Festivalulii Internațional ”Primăvara Europeană a Poeților”-Susținerea Galei Premiilor Uniunii Scriitorilor |
| ***Obiectivul nr. 3 Asigurarea unui sistem eficient de management financiar și control*** |
| 3.1. Organizarea unui sistem funcțional de MFC ce ar conduce la sporirea gradului de instruire (stabilirea obiectivelor operaționaleale Direcției și individuale și a indicatorilor de performanță, autoevaluarea sistemului MFC, elaborarea registrului riscurilor) | Obiective operaționale și individuale stabilite Indicatorii de performanță stabilițiRaport de autoevaluare elaborat și prezentat.Registrul riscurilor elaborat și aprobat | Semestrul I | Grupul de lucru | **REALIZAT**Obiectivele operaționale și individuale au fost stabilite.Indicatorii de performanță au fost stabiliți. Raportul de autoevaluare a fost elaborat și prezentat.Registrului riscurilor elaborat și aprobat |
| 3.2. Elaborarea proiectului bugetului Direcției pentru anul 2018 și estimarea pentru anii 2019-2020 | Proiect elaborat | August | Contabilul șef |  |
| 3.3. Asigurarea managementului finanțelor publice prin gestionarea proceselor financiare de bază (procurarea de bunuri și servicii, efectuarea plăților, colectarea veniturilor, salarizarea gestionarea și protejarea activelor, evidența contabilă și raportarea financiară) | Nr. de contracte de achiziționare a bunurilor, lucrărilor și serviciilor încheiate. Plăți efectuate.Venituri colectateNr. de rapoarte prezentate. | Pe parcursul anului | Contabilul șefContabilulSpecialistul principal cu atribuții în domeniul achizițiilor publice | **REALIZAT**Au fost încheiate: Contracte de achiziționare a bunurilor – 7Contracte de prestarea serviciilor – 66Plăți efectuate – 1268Venituri colectate – 4323,8 mii leiRapoarte prezentate - 36 |
| 3.4. Asigurarea dezvoltării profesionale și formării continue a personalului (identificarea necesităților de instruire a funcționarilor publici, specialiștulor cadrelor didactice, cadrelor bibliotecare și elaborarea Planurilor anuale de dezvoltare profesională). | Necesități de instruire identificatePlanuri anuale de dezvoltare profesională elaborate | I Semestru | Specialistul principal SRUSpecialistul principal în domeniul învățămîntului artistic Directorul bibliotecii | **REALIZAT:**-Necesitățile de instruire au fost identificate.-Planurile anuale de dezvoltare profesională a funcționarilor publici, a cadrelor didactice și a bibliotecarilor au fost elaborate și aprobate. |
| ***Obiectivul nr. 4 Asigurarea documentării activității administrative și organizarea lucrului cu documentele*** |
| 4.1. Elaborarea programului de manifestări cultural-artistice pentru anul 2018 | Program elaborat | Semestrul II  | Şeful DirecţieiSpecialiștii principali cu atribuții în domeniul manifestărilor cultural-artistice |  |
| 4.2. Elaborarea și aprobarea planului anual de achiziții publice | Plan elaborat | I trimestru |  Specialistul în domeniul achiziţiilor publice |  **REALIZAT**Planul anual de achiziții publice a fost elaborat |
| 4.3. Elaborarea proiectelor de decizie, de dispoziție în domeniu, a ordinelor privind activitatea de bază | Nr. de proiecte de decizie, de dispoziție, ordine elaborate | Semestrul ISemestrul II | Specialiștii principali |  **REALIZAT**Au fost elaborate:Proiecte de decizii –1Proiecte de dispoziții – 14Ordine privind activitatea de bază elaborate - 34 |
| 4.4. Eficientizarea procesului de informare prin evidențe și controlul executării documentelor (decizii, dispoziții, ordine, petiții) | Nr. de documente executate în raport cu cele înregistrate | Semestrul ISemestrul II | Șeful direcțieiSpecialiștii principali | **REALIZAT PARȚIAL**Au fost înregistrate - 304 documenteAu necesitat exectare - 267Au fost executate - 251 |

 **Ana Lucia Culev \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ şef al Direcţiei Cultură**

**NOTĂ INFORMATIVĂ**

cu privire la identificarea riscurilor și a măsurilor de control preconizate, conform obiectivelor

Registrul riscurilor a fost elaborat la 27.01.2017

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Obiectivul** | **Riscurile identificate** | **Activități de control** |
| 1. Promovarea și valorificarea patrimonimoniului cultural național în toată diversitatea lui
 | 3 | 3 |
| 1. Promovarea culturii scrise și a lecturii
 | 3 | 3 |
| 1. Asigurarea unui sistem eficient de management financiar și control
 | 4 | 4 |
| 1. Asigurarea documentării activității administrative și organizarea lucrului cu documentele
 | 6 | 6 |
| Riscuri de fraudă și corupție aferente domeniului de activitate | 5 | 5 |
| Total | 21 | 21 |