**Raportul săptămânal al Pretorului sectorului Buiucani**

**pentru perioada 01.09 – 04.09.2020**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Domeniul de raportare:** | | **Descrierea situației:** | | | | | | | |
| **1.** | **Situații excepționale (**după caz): | | | | | | | | |
| Situația la momentul raportării, Măsurile întreprinse, Autoritățile implicate, Cauzele constate și propuneri de remediere. |  | | | | | | | |
| **2.** | **Proiecte investiționale în derulare:** | | | | | | | | |
| **- Nr. total al proiectelor în derulare**  **- Suma totală a proiectelor în derulare** | **19 proiecte în derulare** | | | | | | | |
| 1. ***Reparația aleei pietonale str. N. Costin – str. L. Deleanu (zona telefericului)*** | ***În derulare*** | | | | | | | |
| - Valoarea estimată a proiectului, (mii lei) | - | | | | | | | |
| - Sursa de finanțare (buget/ grant/ PPP) | Investiție privată | | | | | | | |
| - Termen de executare (data de finalizare) | 30.07.2020 (I Etapă) | | | | | | | |
| - Stadiul de execuție (se indică stadiul la care se află proiectul în momentul raportării) | Se amenajează trotuarul | | | | | | | |
| - Progresul înregistrat de la demararea proiectului (% estimativ, se bazează pe fișa proiectului) | 90 % | | | | | | | |
| - Suma valorificată la momentul raportării (mii lei) | - | | | | | | | |
| - Probleme în executare (se descriu deficiențele ce împiedică realizarea proiectului) | Fără | | | | | | | |
| 1. ***Amenajarea zonei pietonale str. Alba-Iulia 200-206*** | ***Executat*** | | | | | | | |
| - Valoarea estimată a proiectului, (mii lei) | - | | | | | | | |
| - Sursa de finanțare (buget/ grant/ PPP) | Buget | | | | | | | |
| - Termen de executare (data de finalizare) | - | | | | | | | |
| - Stadiul de execuție (se indică stadiul la care se află proiectul în momentul raportării) | Se amenajează zona verde: iarbă și tue inclusiv montarea mobilierului urban | | | | | | | |
| - Progresul înregistrat de la demararea proiectului (% estimativ, se bazează pe fișa proiectului) | 100% | | | | | | | |
| - Suma valorificată la momentul raportării (mii lei) | - | | | | | | | |
| - Probleme în executare (se descriu deficiențele ce împiedică realizarea proiectului) | Fără | | | | | | | |
| 1. ***Curățarea albiei râulețului Durlești*** | ***Executat*** | | | | | | | |
| - Valoarea estimată a proiectului, (mii lei) |  | | | | | | | |
| - Sursa de finanțare (buget/ grant/ PPP) | Buget și investiții private | | | | | | | |
| - Termen de executare (data de finalizare) | 01.08.2020 | | | | | | | |
| - Stadiul de execuție (se indică stadiul la care se află proiectul în momentul raportării) | 100% | | | | | | | |
| - Progresul înregistrat de la demararea proiectului (% estimativ, se bazează pe fișa proiectului) | 100% | | | | | | | |
| - Suma valorificată la momentul raportării (mii lei) | - | | | | | | | |
| - Probleme în executare (se descriu deficiențele ce împiedică realizarea proiectului) | Nu sunt | | | | | | | |
| 1. ***Amenajarea spațiului public de la intersecția străzilor C. Ieșilor-Iablocikin*** | ***Inițiere*** | | | | | | | |
| - Valoarea estimată a proiectului, (mii lei) |  | | | | | | | |
| - Sursa de finanțare (buget/ grant/ PPP) | Investiție privată | | | | | | | |
| - Termen de executare (data de finalizare) | - | | | | | | | |
| - Stadiul de execuție (se indică stadiul la care se află proiectul în momentul raportării) | Se pregătesc actele permisive | | | | | | | |
| - Progresul înregistrat de la demararea proiectului (% estimativ, se bazează pe fișa proiectului) | 0 % | | | | | | | |
| - Suma valorificată la momentul raportării (mii lei) | - | | | | | | | |
| - Probleme în executare (se descriu deficiențele ce împiedică realizarea proiectului) | La cererea Preturii sectorului Buiucani, actele permisive nu au fost perfectate | | | | | | | |
| 1. ***Amenajarea parcului „Alunelul”,***   ***Etapa II*** | ***În derulare*** | | | | | | | |
| - Valoarea estimată a proiectului, (mii lei) | 16 440 000 lei | | | | | | | |
| - Sursa de finanțare (buget/ grant/ PPP) | Investiții străine | | | | | | | |
| - Termen de executare (data de finalizare) | 14.10.2020 | | | | | | | |
| - Stadiul de execuție (se indică stadiul la care se află proiectul în momentul raportării) | Lucrările au demarat la data de 15.07.2020  Se finisează havuzurile | | | | | | | |
| - Progresul înregistrat de la demararea proiectului (% estimativ, se bazează pe fișa proiectului) | 70 % | | | | | | | |
| - Suma valorificată la momentul raportării (mii lei) | 0 | | | | | | | |
| - Probleme în executare (se descriu deficiențele ce împiedică realizarea proiectului) | Nu sunt | | | | | | | |
| 1. ***Amenajarea Scuarului, str. I. Pelivan, 22*** | ***Executat*** | | | | | | | |
| - Valoarea estimată a proiectului, (mii lei) |  | | | | | | | |
| - Sursa de finanțare (buget/ grant/ PPP) | Investiții private | | | | | | | |
| - Termen de executare (data de finalizare) | - | | | | | | | |
| - Stadiul de execuție (se indică stadiul la care se află proiectul în momentul raportării) | Toate lucrările planificate au fost executate | | | | | | | |
| - Progresul înregistrat de la demararea proiectului (% estimativ, se bazează pe fișa proiectului) | 100 % | | | | | | | |
| - Suma valorificată la momentul raportării (mii lei) | - | | | | | | | |
| - Probleme în executare (se descriu deficiențele ce împiedică realizarea proiectului) | - | | | | | | | |
| 1. ***Amenajarea unui nou Scuar la intersecția străzilor L. Deleanu - șos. Balcani*** | ***Executat*** | | | | | | | |
| - Valoarea estimată a proiectului, (mii lei) |  | | | | | | | |
| - Sursa de finanțare (buget/ grant/ PPP) | Investiții private | | | | | | | |
| - Termen de executare (data de finalizare) | 01.08.2020 | | | | | | | |
| - Stadiul de execuție (se indică stadiul la care se află proiectul în momentul raportării) | Urmează conectarea sistemului de irigare și montarea mobilierului urban, urnelor | | | | | | | |
| - Progresul înregistrat de la demararea proiectului (% estimativ, se bazează pe fișa proiectului) | 100 % | | | | | | | |
| - Suma valorificată la momentul raportării (mii lei) | - | | | | | | | |
| - Probleme în executare (se descriu deficiențele ce împiedică realizarea proiectului) | Fără | | | | | | | |
| 1. ***Reamenajarea Parcului „La izvor”*** | ***În derulare*** | | | | | | | |
| - Valoarea estimată a proiectului, (mii lei) | - | | | | | | | |
| - Sursa de finanțare (buget/ grant/ PPP) | Buget și investiții private | | | | | | | |
| - Termen de executare (data de finalizare) | 15.10.2020 | | | | | | | |
| - Stadiul de execuție (se indică stadiul la care se află proiectul în momentul raportării) | Urmează a fi încheiat contractul de antrepriză cu agentul economic care va realiza proiectul | | | | | | | |
| - Progresul înregistrat de la demararea proiectului (% estimativ, se bazează pe fișa proiectului) |  | | | | | | | |
| - Suma valorificată la momentul raportării (mii lei) | - | | | | | | | |
| - Probleme în executare (se descriu deficiențele ce împiedică realizarea proiectului) |  | | | | | | | |
| 1. ***Amenajarea zonei pietonale str. A. Mateevici, 111 – scara cu cascadă*** | ***Executat*** | | | | | | | |
| - Valoarea estimată a proiectului, (mii lei) | - | | | | | | | |
| - Sursa de finanțare (buget/ grant/ PPP) | Investiții private | | | | | | | |
| - Termen de executare (data de finalizare) | 15.08.2020 | | | | | | | |
| - Stadiul de execuție (se indică stadiul la care se află proiectul în momentul raportării) | - | | | | | | | |
| - Progresul înregistrat de la demararea proiectului (% estimativ, se bazează pe fișa proiectului) | 100 % | | | | | | | |
| - Suma valorificată la momentul raportării (mii lei) | - | | | | | | | |
| - Probleme în executare (se descriu deficiențele ce împiedică realizarea proiectului) | Nu sunt | | | | | | | |
| 1. ***Reamenajarea trotuarului de la Calea Ieșilor, 1-7*** | ***Inițiere*** | | | | | | | |
| - Valoarea estimată a proiectului, (mii lei) | - | | | | | | | |
| - Sursa de finanțare (buget/ grant/ PPP) | Investiții private | | | | | | | |
| - Termen de executare (data de finalizare) | - | | | | | | | |
| - Stadiul de execuție (se indică stadiul la care se află proiectul în momentul raportării) | Se pregătesc actele permisive, etapa de proiectare | | | | | | | |
| - Progresul înregistrat de la demararea proiectului (% estimativ, se bazează pe fișa proiectului) | 0% | | | | | | | |
| - Suma valorificată la momentul raportării (mii lei) | - | | | | | | | |
| - Probleme în executare (se descriu deficiențele ce împiedică realizarea proiectului) | Nu este finisat proiectul | | | | | | | |
| 1. ***Reparația trotuarului public de la str. Liviu Deleanu 3/4 - 11/3, cu amenajarea unei stații noi de așteptare a transportului public*** | ***Inițiere*** | | | | | | | |
| - Valoarea estimată a proiectului, (mii lei) |  | | | | | | | |
| - Sursa de finanțare (buget/ grant/ PPP) | Investiții private | | | | | | | |
| - Termen de executare (data de finalizare) |  | | | | | | | |
| - Stadiul de execuție (se indică stadiul la care se află proiectul în momentul raportării) | Se pregătește eliberarea terenului pentru inițierea lucrărilor | | | | | | | |
| - Progresul înregistrat de la demararea proiectului (% estimativ, se bazează pe fișa proiectului) |  | | | | | | | |
| - Suma valorificată la momentul raportării (mii lei) |  | | | | | | | |
| - Probleme în executare (se descriu deficiențele ce împiedică realizarea proiectului) |  | | | | | | | |
| 1. ***Amenajarea rotondei din str. Gr. Alexandrescu – intrarea în Parcul „Valea Morilor”*** | ***În derulare*** | | | | | | | |
| - Valoarea estimată a proiectului, (mii lei) |  | | | | | | | |
| - Sursa de finanțare (buget/ grant/ PPP) | Investiții private | | | | | | | |
| - Termen de executare (data de finalizare) | 15.07.2020 | | | | | | | |
| - Stadiul de execuție (se indică stadiul la care se află proiectul în momentul raportării) | Urmează plantarea florarului,  a indicatorului rutier „Parcare interzisă” | | | | | | | |
| - Progresul înregistrat de la demararea proiectului (% estimativ, se bazează pe fișa proiectului) | 90 % | | | | | | | |
| - Suma valorificată la momentul raportării (mii lei) | - | | | | | | | |
| - Probleme în executare (se descriu deficiențele ce împiedică realizarea proiectului) | Fără | | | | | | | |
| 1. ***Amenajarea unui acces auto suplimentar pentru fluidizarea traficului rutier la intersecția str. V. Lupu cu Drumul Taberei, cu strămutarea stației de așteptare a transportului public*** | ***Inițiere*** | | | | | | | |
| - Valoarea estimată a proiectului, (mii lei) | - | | | | | | | |
| - Sursa de finanțare (buget/ grant/ PPP) | Buget | | | | | | | |
| - Termen de executare (data de finalizare) |  | | | | | | | |
| - Stadiul de execuție (se indică stadiul la care se află proiectul în momentul raportării) | S-a coordonat cu instituțiile și subdiviziunile corespunzătoare, urmează inițierea lucrărilor | | | | | | | |
| - Progresul înregistrat de la demararea proiectului (% estimativ, se bazează pe fișa proiectului) | 0 % | | | | | | | |
| - Suma valorificată la momentul raportării (mii lei) | - | | | | | | | |
| - Probleme în executare (se descriu deficiențele ce împiedică realizarea proiectului) | Fără | | | | | | | |
| 1. ***Amenajarea trotuarului și a spațiului verde din Calea Ieșilor, 12*** | ***Inițiere*** | | | | | | | |
| - Valoarea estimată a proiectului, (mii lei) | - | | | | | | | |
| - Sursa de finanțare (buget/ grant/ PPP) | Buget | | | | | | | |
| - Termen de executare (data de finalizare) | - | | | | | | | |
| - Stadiul de execuție (se indică stadiul la care se află proiectul în momentul raportării) | 0% | | | | | | | |
| - Progresul înregistrat de la demararea proiectului (% estimativ, se bazează pe fișa proiectului) | 0% | | | | | | | |
| - Suma valorificată la momentul raportării (mii lei) | - | | | | | | | |
| - Probleme în executare (se descriu deficiențele ce împiedică realizarea proiectului) | Nu este finisat proiectul | | | | | | | |
| 1. ***Amenajarea unui Scuar „Riga”*** | ***Inițiere*** | | | | | | | |
| - Valoarea estimată a proiectului, (mii lei) | - | | | | | | | |
| - Sursa de finanțare (buget/ grant/ PPP) | Învestiții străine | | | | | | | |
| - Termen de executare (data de finalizare) | - | | | | | | | |
| - Stadiul de execuție (se indică stadiul la care se află proiectul în momentul raportării) | 0% | | | | | | | |
| - Progresul înregistrat de la demararea proiectului (% estimativ, se bazează pe fișa proiectului) | 0% | | | | | | | |
| - Suma valorificată la momentul raportării (mii lei) | - | | | | | | | |
| - Probleme în executare (se descriu deficiențele ce împiedică realizarea proiectului) | Nu este finisat proiectul | | | | | | | |
|  | 1. ***Amenajarea unui Scuar „Chișinău”, în or. Riga*** | ***Inițiere*** | | | | | | | |
| - Valoarea estimată a proiectului, (mii lei) | - | | | | | | | |
| - Sursa de finanțare (buget/ grant/ PPP) |  | | | | | | | |
| - Termen de executare (data de finalizare) |  | | | | | | | |
| - Stadiul de execuție (se indică stadiul la care se află proiectul în momentul raportării) | 0% | | | | | | | |
| - Progresul înregistrat de la demararea proiectului (% estimativ, se bazează pe fișa proiectului) | 0% | | | | | | | |
| - Suma valorificată la momentul raportării (mii lei) | - | | | | | | | |
| - Probleme în executare (se descriu deficiențele ce împiedică realizarea proiectului) | Nu este finisat proiectul | | | | | | | |
|  | 1. ***Reparația capitală a străzii Ion Creangă*** | ***În derulare*** | | | | | | | |
| - Valoarea estimată a proiectului, (mii lei) |  | | | | | | | |
| - Sursa de finanțare (buget/ grant/ PPP) |  | | | | | | | |
| - Termen de executare (data de finalizare) |  | | | | | | | |
| - Stadiul de execuție (se indică stadiul la care se află proiectul în momentul raportării) |  | | | | | | | |
| - Progresul înregistrat de la demararea proiectului (% estimativ, se bazează pe fișa proiectului) | A fost anunțată licitația publică | | | | | | | |
| - Suma valorificată la momentul raportării (mii lei) |  | | | | | | | |
| - Probleme în executare (se descriu deficiențele ce împiedică realizarea proiectului) |  | | | | | | | |
|  | 1. ***Reparația capitală a pasajelor subterane***   ***(3 pasaje)*** | ***Inițiere*** | | | | | | | |
|  | - Valoarea estimată a proiectului, (mii lei) |  | | | | | | | |
|  | - Sursa de finanțare (buget/ grant/ PPP) | Buget și investiții private | | | | | | | |
|  | - Termen de executare (data de finalizare) |  | | | | | | | |
|  | - Stadiul de execuție (se indică stadiul la care se află proiectul în momentul raportării) | 0 % | | | | | | | |
|  | - Progresul înregistrat de la demararea proiectului (% estimativ, se bazează pe fișa proiectului) |  | | | | | | | |
|  | - Suma valorificată la momentul raportării (mii lei) |  | | | | | | | |
|  | - Probleme în executare (se descriu deficiențele ce împiedică realizarea proiectului) |  | | | | | | | |
|  | 1. ***Reparația capitală a străzii Ion Pelivan*** | ***În derulare*** | | | | | | | |
| - Valoarea estimată a proiectului, (mii lei) |  | | | | | | | |
| - Sursa de finanțare (buget/ grant/ PPP) | Buget | | | | | | | |
| - Termen de executare (data de finalizare) |  | | | | | | | |
| - Stadiul de execuție (se indică stadiul la care se află proiectul în momentul raportării) | Se repară trotuarele,  30 % din trotuare au fost reabilitate | | | | | | | |
| - Progresul înregistrat de la demararea proiectului (% estimativ, se bazează pe fișa proiectului) | 80% | | | | | | | |
| - Suma valorificată la momentul raportării (mii lei) |  | | | | | | | |
| - Probleme în executare (se descriu deficiențele ce împiedică realizarea proiectului) | Nu sunt | | | | | | | |
| **3.** | **Evacuarea construcțiilor/ obiectivelor neautorizate:** | | | | | | | | |
| **- Cheltuieli pentru săptămâna de raportare**  **- Cheltuieli cumulative de la începutul anului** |  | | | | | | | |
| - Gherete/ Pavilioane (adresele, nr. pe săptămână/cumulativ pe an) | str. Milano, 2 colț Calea Ieșilor | | gheretă | | 72 gherete  3 pavil comerc. + complexul de19 pavil/secții a fostei piețe de flori | | | | |
| - Panouri publicitare (adresele, nr. pe săptămână/cumulativ pe an) | - | | - | | 28 | | | | |
| - Garaje (adresele, nr. pe săptămână/cumulativ pe an) | - | | - | | 23 | | | | |
|  | - Alte (Garduri, Șure, Foișoare etc.) (adresele, nr. pe săptămână/cumulativ pe an) | -  - | | - | | 47 garduri  16 șure  1600 mp terasă | | | | |
| **4.** | **Demolarea construcțiilor capitale neautorizate:** | | | | | | | | |
| **- Cheltuieli pentru săptămâna de raportare**  **- Cheltuieli cumulative de la începutul anului** |  | | | | | | | |
| Numărul obiectivelor neautorizate depistate raportat la sesizările adresate AST |  | | |  | | | | |
| Numărul prescripțiilor înaintate (adresele, nr. pe săptămână/cumulativ pe an) | Milano, 2  Alba-Iulia 196/3  Teodorovici colț I. Creangă | | | 8 | | 226 | | |
| - Numărul demolărilor inițiate/finalizate (adresele, nr. pe săptămână/cumulativ pe an) | Calea Ieșilor, 2/2 | | | 1 | | 3 constr. capitale | | |
| **5.** | **Soluționarea problemelor raportate prin portalul Eu.Chisinau.md:** | | | | | | | | |
| - Sesizări ***parvenite*** (pe săptămână/cumulativ pe an) | 15 | 143 | | | | | | |
| - Sesizări ***soluționate*** (pe săptămână/cumulativ pe an) | 3 | 93 | | | | | | |
| - Sesizări ***în* *proces*** de lucru (pe săptămână/ pe an) | 5 | 33 | | | | | | |
| - Sesizări ***amânate*** (pe săptămână/cumulativ pe an) | 0 | 0 | | | | | | |
| - Sesizări ***respinse/redirecționate*** (pe săptămână/cumulativ pe an) | 7 | 17 | | | | | | |
| **6.** | **Salubrizarea, întreținerea spațiilor verzi și locurilor de agrement:** | | | | | | | | |
| **- Cheltuieli pentru săptămâna de raportare**  **- Cheltuieli cumulative de la începutul anului** |  | | | | | | | |
| - Suprafața salubrizată mecanizat (pe săptămână) | 42,5 ha | | | | | | | |
| - Suprafața salubrizată manual (pe săptămână) | 44,1 ha | | | | | | | |
| - Numărul rutelor de gunoi evacuate (pe săptămână/cumulativ pe an) | 123 rute | | 2250 rute | | | | |
| - Numărul rutelor de resturi vegetale evacuate (pe săptămână/cumulativ pe an) | 43 rute | | 805 rute | | | | |
| - Stârpirea ambroziei (ari) (pe săptămână/ pe an) | 2300 m2 | | 28 420 m2 | | | | |
| **7.** | **Situația privind activitatea de comerț în sector:** | | | | | | | | |
| - Târguri tematice (Adrese, Tipul târgului, Locuri disponibile / Locuri ocupate) | ***1. Iarmarocul lucrărilor de artă plastică,***  Scuarul Catedralei Metropolitane  62 locuri ocupate, 0 disponibile;  ***2. Iarmarocul de weekend „Ecolocal”***  (cu produse agroalimentare ecologice)  bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 202  ***3.* *Târgul de weekend al produselor agroalimentare autohtone „Cămara Fest” ultima ediție,***  Scuarul Catedralei Metropolitane. | | | | | | | |
| - Elaborate scheme de amplasare a unităților de comerț (pe săptămână/ cumulativ pe an), inclusiv:  (i) unități noi instalate:  (ii) prelungirea activități UC existente: | - | | 1. 61 tarabe   71 terase de vară  25 unități estivale   1. 65 unități de comerț stradal | | | |
| **8.** | **Contravenții constatate pe domenii de responsabilitate:** | | | | | | | | |
| **- Suma amenzilor aplicate** (săptămânal/ pe an)  **- Suma amenzilor încasate** (săptămânal/ pe an) | -  - | | 238 250  52 325 | | | | | |
| **Numărul raziilor efectuate în sector** (săptămânal/ cumulativ pe an) | 19 | | 720 | | | | | |
|  | **Întocmirea PV de contravenție, în baza art. CCRM** (pe săptămână/ cumulativ pe an)  - PV art. 179 (construcții neautorizate) | - | | 2 | | | | | |
| - PV art. 181 (neasigurarea curățeniei în localități urbane) | 1 | | 84 | | | | | |
| - PV art. 273 pct. 9 lit. a) (comerț ambulant) | 0 | | 2 | | | | | |
| - PV art. 273 pct. 9 lit. b) - e) (fără notificare alte UC) | 0 | | 1 | | | | | |
| - PV art. 273 pct. 15 (în zone interzise pentru comerț) | 0 | | 25 | | | | | |
| - PV art. 273 (alte contravenții cu excepția celor indicate) | 0 | | 5 | | | | | |
| **PV de contravenție anulate, inclusiv în instanță** (săptămânal/ cumulativ pe an) | 0 | | 43 (de către CA) | | | | | |

**Planul de acțiuni stabilit**

**pentru perioada 07 - 11.09.2020**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Domeniul*** | ***Activitatea*** | ***Adresa*** |
| ***Luni, 07.09.2020*** | | |
| *Locativ-comunal* | 1. Inspectarea salubrizării | Sectorul privat |
| 1. Evacuarea automobilelor abandonate | str. Alba-Iulia, 200 |
| *Social-economic* | 1. Evacuarea gheretei și a fundației | str. Milano, 2 |
| 1. Inspectarea zonelor problematice | str. Teodorovici  str. Ion Creangă 45-47 |
| *Arhitectură și construcții* | 1. Monitorizarea lucrărilor de reparație a parcului „Alunelul” | Calea Ieșilor, 11 |
| 1. Monitorizarea lucrărilor de reparație a parcului „La izvor” | Calea Ieșilor, 22 |
| ***Marți, 08.08.2020*** | | |
| *Locativ-comunal* | 1. Monitorizarea lucrărilor de reparație a acoperișurilor |  |
| 1. Demontarea gardului metalic | str. Sucevița 36/1 |
| *Social-economic* | 1. Pregătirea actelor pentru evacuarea unităților comerciale | Calea Ieșilor colț str. Mesager |
| 1. Evacuarea gheretei și a fundației | Calea Ieșilor 59/1 colț str. Țarinei |
| *Arhitectură și construcții* | 1. Demolarea peretelui de sprijin din beton armat construit abuziv | str. Alba-Iulia, 75/8 |
| 1. Pregătirea actelor pentru inițierea lucrărilor de amenajare | str. V. Lupu colț Drumul T  aberei |
| ***Miercuri, 09.09.2020*** | | |
| *Locativ-comunal* | 1. Demontarea barierei metalice | str. Trușeni, 6 |
| 1. Monitorizarea lucrărilor de deratizare și dezinsecție | Conform graficului |
| *Social-economic* | 1. Conlucrarea cu agenții economici în vederea eliberării pasajului subteran | str. Ion Creangă 74 |
| 1. Evacuarea gheretei și a terasei cu fundație capitală | str. Buiucani, 6 |
| *Arhitectură și construcții* | 1. Inițierea lucrărilor de reparație a pasajului subteran | str. I. Creangă 74 |
| 1. Pregătirea actelor pentru reparația și reamenajarea trotuarului | str. Teodorovici, colț str. Ion Creangă |
| ***Joi, 10.09.2020*** | | |
| *Locativ-comunal* | * 1. Evacuarea automobilelor abandonate | str. Călărași, 64 |
| * 1. Monitorizarea lucrărilor de nimicire a ambroziei |  |
| *Social-economic* | 1. Pregătirea actelor pentru evacuarea unităților comerciale | str. L. Deleanu 3-5 |
| 1. Combaterea comerțului stradal neautorizat cu produse agricole | str. Ion Creangă colț str. Teodorovici |
| *Arhitectură și construcții* | 1. Monitorizarea lucrărilor de reparație a trotuarului | str. B.-Bodoni |
| 1. Demolarea construcțiilor auxiliare | Calea Ieșilor, 3 (curte) |
| ***Vineri, 11.09.2020*** | | |
| *Locativ-comunal* | * + 1. Inspectarea sectorului „Vinerea sanitară” |  |
| *Social-economic* | 1. Evacuarea gheretei și a fundației | str. Sucevița colț Calimachi 151 |
| 1. Combaterea comerțului stradal neautorizat cu produse agricole | str. Ion Creangă colț str. Teodorovici |
| *Arhitectură și construcții* | 1. Monitorizarea lucrărilor de reparație a trotuarului | str. B.-Bodoni |
| 1. Monitorizarea lucrărilor de amenajare a trotuarului | str. Alba-Iulia 198 |