Raport de activitate privind

realizarea planului de acțiuni stabilit pentru perioada 08.06 - 12.06.2020

| Domeniul | Activitatea planificată | Adresa | Nivelul de executare |
| --- | --- | --- | --- |
| Locativ-comunal | Monitorizarea lucrărilor de spălare a sistemei de încălzire la blocurile locative |  |  |
|  | Demontarea gardurilor | Bariera Sculeni, 2 | În lucru |
|  |  | Ion Creangă, 12 | În lucru |
|  |  | C. Ieșilor 25-39 | În lucru |
|  | Inspectarea salubrizării | Sectorul particular | Inspectat – 3 procese-verbale întocmite |
|  | Supravegherea procesului de gestionare a deșeurilor | str. Codrilor, 10 | Executat |
|  | Lichidarea ambroziei | - | Executat parțial |
|  | Alte activități | -- | - Au fost demontate 3 garduri: str. Cornului, 9/1, str. Cornului 11/3, str. I.Creangă 47/3 - S-a demontat un dispozitiv de limitare a accesului - str. I.Creangă 47/3 - S-a salubrizat zona verde din cartierul str. I. Creangă 47/3 |
| Social-economic | Lichidarea comerțului stradal ilicit | str. Columna | Lichidat |
|  | Monitorizarea amplasării unităților estivale | Parcule sectorului | Unitățile au fost amplasate parțial (potrivit schemelor eliberate). |
|  | Evacuarea unităților comerciale amplasate ilicit în parcuri | Parcurile centrale | - Au fost evacuate 2 unități amplasate abuziv. - S-a întocmit dispoziție de evacuare forțată pentru alte 4 unități amplasate abuziv. |
|  | Convocarea ședinției comisiei de examinare a amplasării unităților estivale | - | Revocat |
|  | Evacuarea gheretei și a fundației | str. Al. Mateevici, 60 | În lucru |
|  | Evacuarea gheretei și a fundației | str. G. Alexandrescu, 1 | În lucru |
|  | Evacuarea punctului de colectare a sticlei | str. Ioana Radu, 24 | În lucru |
|  | Organizarea grupului de lucru pentru inspectarea comerțului | Tot sectorul | Amânat |
|  | Alte activități | - | - A fost evacuată benevol o gheretă; - A fost organizat un Iarmaroc temporar al lucrărilor de artă plastică; - A fost autorizat târgul de zi cu produse agroalimentare (cel de-al doilea târg de zi din sector, cu desfășurare în zilele de sâmbătă, pe perioada lunilor iulie-august); - Au fost întocmite 5 prescripții cu referire la evacuarea gheretelor. - Au fost inventariate gheretele prestări servicii „vulcanizări” |
| Arhitectură și construcții | Evacuarea garajelor | str. Codrilor, 10 | Amânat |
|  | Demontarea pavilionului comercial | Calea Ieșilor, 2/2 | În lucru |
|  | Finalizarea lucrărilor de reamenajare a scuarului | str. Bucuriei | Lucrările au fost finalizate |
|  | Monitorizarea lucrărilor de reparație a trotuarului | Padurea-parc „Butoiaș” | Lucrările se efectuează conform planului |
|  | Proiectarea lucrărilor de amenajare a terenului | Calea Ieșilor colț ablocikin | În proces |
|  | Finalizarea procesului de achiziții publice pentru amenajarea parcului, Etapa II | Parcul „Alunelul”, Calea Ieșilor, 11 | În proces |
|  | Finalizarea lucrărilor de reamenajare a scuarului | str. I. Pelivan 22 | În lucru |
|  | Proiectarea lucrărilor de amenajare a terenului, inclusiv a scuarului | str. L. Deleanu intersecție cu șos. Balcani | În proces |
|  | Proiectarea lucrărilor de reamenajare, Parcul „La izvor” | Calea Ieșilor, 22 | În proces |
|  | Proiectarea lucrărilor de reamenajare a trotuarului | Calea Ieșilor 1-5 | În lucru |

Anexa nr. 2

Planul de acțiuni stabilit

pentru perioada 15.06-19.06.2020

| Domeniul | Activitatea | Adresa |
| --- | --- | --- |
| Luni, 15.06.2020 |
| Locativ-comunal | Monitorizarea lucrărilor de spălare a sistemei de încălzire la blocurile locative | Conform planului |
|  | Demontarea gardurilor | - |
| Social-economic | Monitorizarea Iarmarocului lucrărilor de artă plastică | Scuarul Catedralei Metropolitane |
|  | Evacuarea unităților comerciale amplasate abuziv | Parcurile centrale |
| Arhitectură și construcții | Demontarea panoului publicitar de peste carosabil | Calea Ieșilor, 8 |
|  | Demontarea pavilionului comercial | Calea Ieșilor, 2/2 |
| Marți, 16.06.2020 |
| Locativ-comunal | Monitorizarea efectuării lucrărilor de reparație a acoperișului | str. I. Neculce, 61 |
|  | Salubrizarea zonei parcului „Butoiaș” | str. N. Costin – Calea Ieșilor |
| Social-economic | Evacuarea gheretei și a fundației | str. Al. Mateevici, 60 |
|  | Monitorizarea Iarmarocului lucrărilor de artă plastică | Scuarul Catedralei Metropolitane |
|  | Inspectarea centrelor comerciale | Calea Ieșilor (toate) |
| Arhitectură și construcții | Demontarea panoului publicitar de peste carosabil | str. Mihai Viteazul |
|  | Monitorizarea lucrărilor de reparație a trotuarului | Padurea-parc „Butoiaș” |
| Miercuri, 17.06.2020 |
| Locativ-comunal | Salubrizarea în parcul „La izvor” | Calea Ieșilor |
|  | Demontarea gardurilor | - |
| Social-economic | Evacuarea punctului de colectare a sticlei | str. Ioana Radu, 24 |
|  | Inspectarea activității piețelor din sector | str. Alba-Iulia 198 Calea Ieșilor, 11 |
|  | Inspectarea centrelor comerciale | str. I. Creangă (toate) |
| Arhitectură și construcții | Perfectarea actelor pentru proiectarea lucrărilor de amenajare a terenului | Calea Ieșilor colț str. Iablocikin |
|  | Finalizarea procesului de achiziții publice pentru amenajarea parcului, Etapa II | Parcul „Alunelul”, Calea Ieșilor, 11 |
| Joi, 18.06.2020 |
| Locativ-comunal | Amenajarea terenului public întracartier | str. Codrilor – str. Mușatinilor |
|  | Monitorizarea lucrărilor de spălare a sistemei de încălzire la blocurile locative | Conform planului |
| Social-economic | Inspectarea comerțului stradal | Traseu coordonat cu IPS Buiucani |
|  | Inspectarea activității piețelor din sector | str. I. Creangă 47/1 str. I. Creangă 45/1 str. Bănulescu-Bodoni |
|  | Inspectarea centrelor comerciale | str. Alba-Iulia (toate) |
| Arhitectură și construcții | Finalizarea lucrărilor de reamenajare a scuarului | str. I. Pelivan 22 |
|  | Perfectarea actelor pentru proiectarea lucrărilor de amenajare a terenului, inclusiv a scuarului | str. L. Deleanu intersecție cu șos. Balcani |
| Cultură | Organizarea desfășurării zilei mondiale a donatorului de sânge | AMT Buiucani |
| Vineri, 19.06.2020 |
| Locativ-comunal | Organizarea grupului de lucru pentru inspectarea sectorului – „Vinerea sanitară” | Traseu coordonat cu IPS Buiucani |
| Social-economic | Inspectarea activității teraselor de vară | str. Alba-Iulia – str. I. Creangă |
| Arhitectură și construcții | Finalizarea proiectării lucrărilor de reamenajare, Parcul „La izvor” | Calea Ieșilor, 22 |
|  | Proiectarea lucrărilor de reamenajare a trotuarului | Calea Ieșilor 1-5 |
| Cultură | Organizarea desfășurării zilei mondiale a donatorului de sânge | AMT Buiucani |