Unitatea de implementare a Proiectului

**Dlui Anatolie Lichii,
Director general interimar
al S.A. „Apă-Canal Chişinău”**

**INFORMAŢIE OPERATIVĂ
din perioada 11 -15 mai 2020**

**Privind adresele unde se desfășoară activități de construcție a rețelelor de apă
şi canalizare:**

1. **Pachetul 1a. Reabilitare a cca 84 de km de conducte și branșamente de apă.**

**Antreprenor:** “OCIDE Construccion” S.A., Valencia, Spania

| **N/o** | **Nr. secţ.** | **Adresele unde se executa lucrări** | **Statut lucrărilor** | **Refacerea suprafețelor** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | *S3* | Str. Târgovişte, str. Alecedar, str. Coloniţa. | Lucrări 95% finalizateÎn această săptămână s-au executat lucrări de evacuare a deşeurilor.  | Restabilire temporară cu pietriș. |
|  | *S7* | Str. N. Dimo, str. Kiev, str. A. Russo | Lucrări de branșare şi săpături manuale pe str. Kiev 16/1 şi str. Dimo 9/2.Au loc lucrări pe str. Kiev 7/3 | Restabilire temporară cu pietriş. |
|  | *S9* | Str. Mirceşti | Rețeaua pozată 90%.Pregătiri probe de presiune interne.  | 70% asfaltat, 30% Restabilire temporară cu pietriş. |
|  | *S11* | Str. Milano, str. Călărași, str-la Călărași, Drumul Crucii, str. Ţărânei. | Continua excavarea tranșeului si pozarea conductei PE160 pe str. Drumul Crucii intre perimetrul 55/2 si 57/2. | Restabilire temporară cu pietriș |
|  | *S17* | Str. A.Şciusev, în perimetrul str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni şi str. A.Puşkin | Lucrări de excavare şi pozare a conductei PE 110 prin FOD cu subtraversare pe str. Puşkin. Lucrări de branșare pe str. Sciusev nr.80 şi nr. 89, Finalizare montare cămin în zona din str. Pușkin. | Restabilire temporară cu pietriș |
|  | *S25* | Str. Zelinski, 22 | S-au finalizat lucrările de construcție a căminelor pe str. Zelinski 26/1, pentru a permite amenajarea trotuarelor. | Restabilire temporară cu pietriș |
|  | *S26* | Str. Plaiului | Remedierea suprafețelor afectate in jurul căminelor. | Restabilire temporară cu pietriș |
|  | *S29* | Str. Sarmizegetusa, str. Burebista | Lucrări de pozare a țevii PE160 pe str. Sarmizegetusa nr. 37/1 şi 37/2, săpături manuale a rețelelor inginerești.S-a suplinit stratul de pietriș pentru tranșeele tasate, urmare a vizitei din teren din 05.05.2020 | Restabilire temporară cu pietriș |
|  | *S30* | Str-la Munceşti, str. Decembriştilor, str. Simion Murafa, str. Ştefan Ciobanu, str. Paul Gore, str. Ştefan Holban, str. Iurie Babei, str. Simion Murafa, str. Podul de Flori, str. Albiţa, str. Igor Ciorbă | Lucrari de betonare si amenajare covere.Totodată, au fost evacuate deşeurile stocate în urma activităţilor de construcţie. | Restabilire temporară cu pietriș |

1. **Pachetul 1b. Reabilitare a cca 55 de km de conducte şi branșamente de apă, prioritatea II**

**Antreprenor:** “SADE – Compagnie Generale De Travaux D’Hydraulique”, Paris, Franța

| **N/o** | **Nr.** **secţ** | **Adresele unde se executa lucrări** | **Statut lucrărilor** | **Refacerea suprafețelor** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *S1.1.2* | Bd. Mircea-cel-Batrân 12-14 cu fracţii, 28 cu fracţii - str. Petru Zadnipru 15/2, 15/5 - N. M. Spătaru -9 cu fracţii, 13-15 cu fracţii - str. Igor Vieru 12-20 cu fracţii. | Lucrări de excavare și pozare DCI DN300.Pozarea PE 225 pe str. Sadoveanu nr. 246Lucrări de branșare | Amenajări cu pietriș a tasărilor de carosabil |
|  | *S7.1* | Str. Cuza Voda, str. Dimo, str. Al. Russo | Lucrări de excavare tranșeu, sudare PE 225 şi pozarea conductei.Lucrări de branșarepe str. Dimo 9/2, str. Kiev 16/1 | Restabilire temporară cu pietriș |
|  | *S10* | Str-la Gh. Cucereanu, str. Pășunilor, şos. Muncești şi spre Stația de pompare a apei „Aeroport”; | Lucrări de branșare si montare a coverelor pe str. Pășunilor, continua umplerea traseului cu apa.Pregătiri pentru proba de presiune, săpături tranșeu pentru pozareAmenajarea tranșeelor după ploaie | Amenajări cu pietriș a tasărilor de carosabil |
|  | *S12.1.1* | Tronsonul str. Ion Pelivan- Teodorovici -  | Lucrări de pregătire /restabilire asfalt | Restabilire temporară cu pietriș |
|  | *S12.1.2* | Str. Ion Pelivan 28-30 - str. Inești 2-4 - str. Marinescu 1-16 cu fracții - str. Paris 47-53 cu fracții | Finalizare branșament pe str. Paris nr. 53/2.Lucrări de betonare masive de ancoraj in cămine si restabilirea pneurilor, ancorări.Pregătirea pentru probe de presiune interne | Restabilire temporară cu pietriș |
|  | *S13.2* | Str. Prunului | S-au finalizat lucrările de restabilire a asfaltului. | Restabilit în asfalt. |
|  | *S14.1.1* | str-la Studenţilor 2-17 cu fracţii – str. Ceucari 8-10 | Tăierea asfaltului, pregătiri lucrări pentru săpăturiRestabilire temporară a suprafețelor afectate | Restabilire temporară cu pietriş |
|  | *S15.1.1* | Str. Studenţilor 1-9 cu fracţii - str. A. S. Rădăuţan 1-3” | Lucrează 3 echipe (DCI250 subtraversare Dimo, DCI250 in fata UTM, DCI250 str. Studenților).Spălarea tuburilor de protecție.Lucrări de excavare şi pozare a conductei PE 160 cu betonare masiva. | Restabilire temporară cu pietriş, evacuarea deseurilor |
|  | *S15.1.2*  | Str. Studenţilor 12/2, 12/3, str. Dimo 25-31 cu fracții, str. Matei Basarab 5-7 cu fracții | Finalizarea excavării si pozării PE160 cu betonare masivă in zona str. Dimo 27/1.Continua pozarea PE225 pentru racordare la conducta existent pe str.M. Basarab nr. 9 | Restabilire temporară cu pietriş |
|  | *S19.1* | str. Drumul Viilor 40-42 cu fracţii | Lucrări de pozare a conductei finalizate.Pregătirea pentru asfaltare | Lucrări de pregătire pentru asfaltare |

1. **Pachetul 2. Reabilitare a cca 7 de km de rețele de canalizare**

 Antreprenor: “Comalion LCA”, Republica Moldova

| **N/o** | **Nr. secţiune** | **Adresele unde se executa lucrări** | **Statut lucrărilor** | **Refacerea suprafețelor** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *S8.2* | Str. Vlaicu Pîrcălab, tronsonul cuprins între str. București şi str. A. Mateevici | Lucrări de amenajare suprafeței afectate cu pietriș. | Restabilire temporară cu pietriș. |
|  | *S2.1* | Str. Columna, tronsonul cuprins intre str. Sfatul Tarii si Tricolorului | Lucrări de pozare a conductei finalizate 100%.Amenajarea suprafeței afectate cu pietriș. | Restabilire temporară cu pietriș. |
|  | *S2.2* | Str. Columna, tronsonul cuprins intre str. Alecsandri si Bulgară | Tronsonul este finalizat 100% și pus în funcțiune.Lucrări de asfaltare. | Restabilire parţial în asfalt, parţial pietriş |
|  | *S9* | Str. Eminescu, intersecție str. Columna | Lucrări de amenajare cu pietriș.  | Restabilire temporară cu pietriș. |
|  | *S6* | Str. M. Kogălniceanu, tronsonul cuprins între str. A. Pușkin şi Str. Mitropolit Gavriil Bănulescu -Bodoni | Lucrări de pozare a conductei finalizate 100%.Lucrări de amenajare cu pietriș, pregătire pentru asfaltare. | Restabilire temporară cu pietriș. |
|  | *S13* | Str. Vadul lui Vodă intersecție str. Otovasca | Lucrările supendate din cauza unor scurgeri la reţelele inginereşti.Lucrări de amenajare cu pietriș.  | Restabilire temporară cu pietriș. |

Șef interimar UIP Stanislav Moraru