Unitatea de implementare a Proiectului S.A. „Apă-Canal Chişinău”

PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A SERVICIILOR DE ALIMENTARE
CU APĂ DIN MUN. CHIŞINĂU

**INFORMAŢIE OPERATIVĂ
Privind adresele unde se desfășoară activități de construcție a rețelelor de apă
şi canalizare din perioada 15 - 19 iunie 2020**

1. **Pachetul 1a. Reabilitare a cca 84 de km de conducte şi branșamente de apă.**

**Antreprenor:** “OCIDE Construccion” S.A., Valencia, Spania

| **N/o** | **Nr. secţ.** | **Adresele unde se executa lucrări** | **Statut lucrărilor** | **Refacerea suprafețelor** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *S3* | Str. Vadul lui Vodă nr.151 până la str. Târgovişte; Str. Târgovişte, str. Coloniţa nr. 114 - 190, str. Alcedar (Arioneşti) segment între str. Haiducul Bujor şi str. Coloniţa. | Lucrări finalizate 95%.Rămân a fi executate lucrări de reconectare a apeductului nou, reconectarea consumatorilor şi restabilirea suprafețelor deteriorate. | Restabilire temporară cu pietriș |
|  | *S5* | Str. M. Costin, str. N. Dimo, str. M. Basarab, bd. Moscova | Lucrări de sudare PE315 și pozare in galerie pe bd. Moscovei colt M. Basarb | Restabilite 95% |
|  | *S7* | Str. Kiev nr. 14/1, 16/1, 6/1, 6/2, 6/3, 7/3, 8/1, 8/2, 10/1, 10/2, 12/1, 14/1, 14/2; Str. A. Russo nr. 2/3; Str. N. Dimo nr. 9/2, 9/3, 11/1, 11/2, 11/3, 11/4. | Lucrări de amenajăre traseu in zona str. Dimo 9/2 şi 9/3. Săpături manuale la intersecții cu cabluri electrice și subtraversare rețele termice la branșament la punct termic (str. A. Ruso,3).Excavare traseu in zona str. Dimo nr.11/2 şi nr. 9/2.  | Restabilire temporară cu pietriş. |
|  | *S9* | Str. Mirceşti, zona Universităţii Agrare: str. Mirceşti nr. 8/1, 15, 23/1, 21/1, 21/3, 21/4, 21/5, 22/1, 22/2, 22/3, 22/4, 25, 42, 44, 43, 46, 48, 50, 52, 54, 54/1, 54/2, 56, 56/1, 56/2, 56/3, 56/4, 58. | Rețeaua pozată 90%.S-a finalizat executarea probelor de presiune. Urmează amenajarea suprafețelor și lucrările de reconectare a apeductului nou. | 70% asfaltat, 30% Restabilire temporară cu pietriș. |
|  | *S11* | Str. Calea Ieşilor nr. 43/1, 43/3, 45, 47, 47/2.Str. Drumul Crucii nr. 94, 95, 96, 97/1, 99, 99/1, 101; Str. Călăraşi 68; Str. Ţarinei, de la nr. 110-114; Str. Milano, de la str. Bariera Sculeni, până la str. Golia intersecţie cu str. Ţarinii. | Lucrări de pozare branșament pe str. Drumul Crucii nr. 96 şi nr. 97/2.Lucrările de pozare PE160 și construcție cămin in zona str. Drumul Crucii nr. 96.Amenajări șantier după ploi. | Restabilire temporară cu pietriș |
|  | *S15* | Or. Durleşti, str. D. Cantemir, str. Soltîs nr.34-36; str. N. Dimo nr. 29 - 49/1 | Lucrări finalizate 98%, se lucrează la reconectarea consumatorilor și scoaterea din funcțiune a rețelei vechi. | Restabilire cu pietriș. Primăria Durlești urmează sa asfalteze strada. |
|  | *S16.1* | Str. V. Lupu nr.55, 59, 59/4, 59/7;  | Lucrări de pozare a conductei finalizate.S-au efectuat probe de presiune pe str. V. Lupu, urmează lucrări de reconectare și amenajare a suprafețelor afectate. | Restabilire temporară cu pietriș |
|  | *S17* | Str. A.Şciusev, în perimetrul str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni şi str. A. Pușkin | S-au finalizat lucrările de reconectare a apeductului nou. S-a executat lucrări de reconectare branșamentelor individuale pe str. Sciusev nr.72, 74, 78, 80 și 84. S-a executat lucrări de asfaltare pe str. Sciusev si continua lucrări de amenajare a zonelor afectate. | Restabilire în asfalt |
|  | *S22* | Str. Ișnovăț, str. Maiakovski, str. Calatorilor și str. Movileni. | Lucrează 2 echipe.1 echipa - Excavare și pozare PE110 pe str. Maiakovski nr. 22 – 8;2 echipa - Tăierea asfaltului, excavare, montare pe str. Călătorilor 8 -12, inclusiv branșamente.Lucrări de restabilire și amenajare după ploi. | Restabilire temporară cu pietriș |
|  | *S25* | Str. N. Zelinski nr. 20, 22, 24, 26/1, 26/2, 28/3, 32/6, 34/2, 34/3, 34/4, 34/5, 34/6, 35/1, 35/2, 35/3, 35/4, 36/2, 36/5, 37/1, 37/2, 37/3, 38/1, 38/2, 38/3, 38/4, 38/5, 39, 40/2, 42.Str. Trandafirilor nr. 1, 5/3, 7/3, 9/1, 11/1, 13/1, 15 | Lucrări de amenajare/reabilitare transeu după ploi in zona str. Zielinski, 38/2.                         | Restabilire temporară cu pietriș |
|  | *S26* | Str. Plaiului (tronson între bd. Decebal nr. 23/3 şi str. Pandurilor). | Lucrări finalizate 80%. Se examinează soluții tehnice pentru finalizarea tronsonului spre bd. Decebal. | Parțial asfaltat, parțial pietriș |
|  | *S29* | Str. Sarmizegetusa nr. 37/1, 37/2, 37/3, 37/4, 39/2, 41, 41/1, 43, 43/2; Str. Burebista nr. 66, 66/2, 68/1, 68/2 | Au fost finalizate lucrările de construcție a tronsoanelor si testate.Lucrări de amenajare/reabilitare transeu după ploi in zona căminelor din zona Str. Sarmizegetusa nr. 13 și 14.  | Restabilire temporară cu pietriș |
|  | *S30* | Str-la Muncești, str. Decembriștilor, str. Simion Murafa, str. Ștefan Ciobanu, str. Paul Gore, str. Ștefan Holban, str. Iurie Babei, str. Simion Murafa, str. Podul de Flori, str. Albiţa, str. Igor Ciorbă | Lucrează 2 echipe: 1 echipa - Executare branșamente pe str. I. Babei, str. Ciobanu.  2 echipa - Taiere asfalt pe str. Decembriștilor și săpături manuale intersecții cu diferite comunicații și sudare PE110.  | Parțial asfaltat (str. Podul de Flori), Parţial restabilit în pietriş  |

1. **Pachetul 1b. Reabilitare a cca 55 de km de conducte şi branșamente de apă, prioritatea II**

**Antreprenor:** “SADE – Compagnie Generale De Travaux D’Hydraulique”, Paris, Franţa

| **N/o** | **Nr.** **secţ** | **Adresele unde se executa lucrări** | **Statut lucrărilor** | **Refacerea suprafețelor** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *S1.1.1* | Bd. Mircea-cel-Batrân, 12-14 cu fracţii, 28 cu fracţii / str. Petru Zadnipru, 15/2, 15/5 / N. M. Spătaru, 9 cu fracţii, 13-15 cu fracţii / str. Igor Vieru, 12-20 cu fracţii | Lucrează 2 echipe: 1 echipa – sa finisat pozarea si executarea branșament nr. 2 pe str. Igor Vieru, nr.18/1, si se executa branșament pe str. Igor Vieru nr. 16/2.2 echipa - pregătiri pentru asfaltare (montare borduri) pe str. M. Spătaru nr.13 si 15.  | Restabilire temporară cu pietriș |
|  | *S1.1.2* | Bd. Mircea-cel-Batrân 12-14 cu fracţii, 28 cu fracţii - str. Petru Zadnipru 15/2, 15/5 - N. M. Spătaru -9 cu fracţii, 13-15 cu fracţii - str. Igor Vieru 12-20 cu fracţii. | Lucrări de excavare manuala și pozare branșament grădinița pe str. Zadnipru, 7/1 (montare rigole, CC).  | Restabilit parțial in asfalt, parţial pietriş |
|  | *S2.1.1* | Str. Petru Zadnipru, 10-14 cu fracţii / bd. Mircea-cel-Batrân, 8-10 cu fracţii / N. M. Spătaru, 1 cu fracţii, str. Ginta Latină, 23 | Lucrări de excavare si pozare PE225 în zona Mircea cel Bătrân nr. 8/2- 10/2. | Restabilit parțial in asfalt, parţial pietriş |
|  |  *S2.1.2* | Str. A. Russo, 18 cu fracţii / str. M. Sadoveanu, 4-6 / str. Ginta Latină, 1-9 cu fracţii | S-a finisat tăierea de beton pentru pregătiri de excavare în zona str. Ginta Latina nr. 1/2.  | Restabilire temporară cu pietriș |
|  | *S6.1* | Bd. Traian, 17-21 – str. Independentei, 18-24 – bd. Cuza Vodă, 30/1 | Se execută lucrări de restabilire a suprafețelor de asfalt pe str. Independentei.Montare cămin și conducta după foraj.Lucrări de restabilire/ amenajare tranșee după ploi. | Restabilit parțial in asfalt, parţial pietriş |
|  | *S7.1* | Bd. Cuza Vodă, 15-19 cu fracţii / bd. Dacia, 32-40 cu fracţii | Lucrări de excavare pentru branșamente in zona CA5 și CA6 și in zona str. Cuza Vodă nr. 19/1. Amenajare/reabilitare tranșeu după ploi in zona str. Cuza Vodă, 15/1, 15/2.  | Restabilire temporară cu pietriș |
|  | *S8* | Cartierul str. Independentei, str. Dacia, Cuza-Voda, Traian | Pregătiri (lucrări de săpare a gropile) pentru executare foraj sub str. Independentei (săpare gropi și tranșee). | Restabilit în asfalt |
|  | *S9.2* | Str. Salcâmilor nr. 22-24 cu fracţii | Au fost finalizate lucrările de restabilire a asfaltului. | Restabilit în asfalt |
|  | *S10* | Str-la Gh. Cucereanu, str. Pășunilor, şos. Muncești şi spre Stația de pompare a apei „Aeroport”; | Săpături manuale intersecții cu alte comunicații din pădure spre Stația de Pompare.Lucrări de demontare a conductei existente din tubul de protecție in pădure spre Stația de Pompare. Lucrări de amenajare/ reabilitare tranșeu in jurul căminelor după ploi in zona str. Navigatorilor.  | Amenajări cu pietriș a tasărilor pe carosabil |
|  | *S11.1* | Str. Alba Iulia 198 -202/4 | Lucrări de pozare a conductei finalizate 100%. Vineri a avut loc recepția la terminare lucrărilor. | Restabilit în asfalt |
|  | *S12.1.1* | Str. Doina si Ion Aldea-Teodorovici, 11-17 / str. Ion Creanga, 78 / str. Alba Iulia 2-12 / str. Ion Pelivan, 11-15 | Lucrări de pozare a conductei finalizate 100%. Lucrări de restabilire a asfaltului finalizate 80%, executate doar în binder 20%. | Restabilit in asfalt |
|  | *S12.1.2* | Str. Ion Pelivan 28-30 - str. Inești 2-4 - str. Marinescu 1-16 cu fracții - str. Paris 47-53 cu fracții | Lucrări finisate de asfaltare pe întreg traseu și pregătire probe de presiune interne. | Restabilit parțial in asfalt, parțial pietriș |
|  | *S13.2* | Str. Calea Ieşilor, 6-11 / str. Prunului, 19-24 / str. Bucuriei, 13, 20 / str. Mesager, 1-11 cu fracţii | Lucrări de pozare a conductei finalizate 80%. S-a finalizat lucrările de restabilire a asfaltului pe str. Prunului.Lucrări de restabilirea asfaltului pe str. Mesagerului, 3/1- 5/1 | Restabilit în asfalt- str. Prunului, str. Mesager |
|  | *S14.1.1* | Str-la Studenţilor, 2-17 cu fracţii / str. Ceucari, 8-10 | Lucrări de pozare conducte DCI in zona str-la Studenților, 13.Lucrări de asfaltare in zona str-la. Studenților nr. 8 - 10 | Restabilire temporară cu pietriș |
|  | *S15.1.1* | Str. Studenților 1-9 cu fracții - str. A. S. Rădăuţan 1-3” | Lucrări executate, suprafețe restabilite temporar, parțial testat. | Restabilire temporară cu pietriş, evacuarea deseurilor |
|  | *S15.1.2* | Str. Studenţilor 12/2, 12/3, str. Dimo 25-31 cu fracții, str. Matei Basarab 5-7 cu fracții | Finisarea lucrărilor de branșare pe str. M. Basarab nr. 5/1-7.Lucrări de amenajare traseu. | Restabilire temporară cu pietriș |
|  | *S19.1* | Şos. Hânceşti, 64-76 cu fracţii / str. Drumul Viilor, 40-42 cu fracţii | Lucrări de reconectarea in zona Drumul Viilor 40-42.  | Restabilit în asfalt |
|  | *S19.2* | Str. Drumul Schinoasei, 70 până la str. Potârnichii | Lucrează 2 echipe.Executare branșamente pe str. Drumul Schinoasei; 3 branșamente executate.  | Restabilit parțial în asfalt, parțial în pietriș. |
|  | *S20.1.1* | str. M. Lomonosov 1-35, str. A. Cosmescu 33-51 impar, 10-30 par / I. Ganea 1-30 / G. Malarciuc 12-14, 7 / str. I Nistor 55 | Lucrează 2 echipe:1 echipa- lucrari de excavare și pozare PE110 pe str. A. Cosmescu. 2 echipa-lucrari de excavare a căminului nr 15 și transeu pe str. Ion Ganea spre str. Cosmescu. | Restabilire temporară cu pietriș |
|  | *S20*.1.2 | Str. N. Testemiţeanu 1-5;Str. N. Testemiţeanu 11-13; | S-au executat lucrări de punere in funcțiune a apeductului nou, cu reconectarea consumatorilor. Lucrări de restabilire a suprafețelor după reconectare. | Restabilit parțial în asfalt, parțial în pietriș. |

1. **Pachetul 2. Reabilitare a cca 7 de km de rețele de canalizare**

 Antreprenor: “Comalion LCA”, Republica Moldova

| **N/o** | **Nr. secţiune** | **Adresele unde se executa lucrări** | **Statut lucrărilor** | **Refacerea suprafețelor** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *S8.2* | Str. Vlaicu Pîrcălab, tronsonul cuprins între str. București şi str. A. Mateevici | Lucrări de pozare a conductei finalizate 50%.Lucrări de amenajare a șantierului cu pietriș.Lucrări de asfaltare a tronsonului pe str. Vlaicu Pârcălab intre str. Sciusev si str. Kogălniceanu. | Restabilit parțial în asfalt, parțial în pietriș |
|  | *S2.1* | Str. Columna, tronsonul cuprins intre str. Sfatul Tarii si Tricolorului | Lucrări de pozare a conductei finalizate 100%.Amenajarea suprafeței afectate cu pietriș, instalarea bordurilor. | Restabilit parțial în asfalt, parțial în pietriș |
|  | *S2.2* | Str. Columna, tronsonul cuprins intre str. Alecsandri si Bulgară | Lucrări de pozare a conductei finalizate 100%.Amenajarea suprafeței afectate cu pietriș, instalarea bordurilor. | Restabilit în asfalt |
|  | *S9* | Str. Eminescu, intersecție str. Columna | Lucrări de pozare a conductei finalizate 100%.Lucrări de asfaltare finalizate. | Restabilit în asfalt |
|  | *S6* | Str. M. Kogălniceanu, tronsonul cuprins între str. A. Pușkin şi Str. Mitropolit Gavriil Bănulescu -Bodoni | Lucrări de pozare a conductei finalizate 100%.Lucrări de amenajare cu pietriș, instalarea bordurilorLucrări de asfaltare finalizate.Instalarea scoabelor in căminele noi. | Restabilit în asfalt |
|  | *S13* | Str. Vadul lui Vodă intersecție str. Otovasca | Lucrări de amenajare a suprafeței afectate.Lucrări de pregătire pentru reconectare. | Restabilire temporară cu pietriș. |

Șef interimar UIP Stanislav Moraru