Unitatea de implementare a Proiectului S.A. „Apă-Canal Chişinău”

PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A SERVICIILOR DE ALIMENTARE
CU APĂ DIN MUN. CHIŞINĂU

**INFORMAŢIE OPERATIVĂ
Privind adresele unde se desfășoară activități de construcție a rețelelor de apă
şi canalizare din perioada 22 - 26 iunie 2020**

1. **Pachetul 1a. Reabilitare a cca 84 de km de conducte şi branșamente de apă.**

**Antreprenor:** “OCIDE Construccion” S.A., Valencia, Spania

| **N/o** | **Nr. secţ.** | **Adresele unde se executa lucrări** | **Statut lucrărilor** | **Refacerea suprafețelor** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *S3* | Str. Vadul lui Vodă nr.151 până la str. Târgovişte; Str. Târgovişte, str. Coloniţa nr. 114 - 190, str. Alcedar (Arioneşti) segment între str. Haiducul Bujor şi str. Coloniţa. | Lucrări finalizate 95%.Rămân a fi executate lucrări de reconectare a apeductului nou, reconectarea consumatorilor și restabilirea suprafețelor deteriorate. | Restabilire temporară cu pietriș |
|  | *S5* | Str. M. Costin, str. N. Dimo, str. M. Basarab, bd. Moscova | Lucrări de sudare PE315 și pozare magistrala pe suporturi cu montarea teurilor în galerie | Restabilite 95% |
|  | *S7* | Str. Kiev nr. 14/1, 16/1, 6/1, 6/2, 6/3, 7/3, 8/1, 8/2, 10/1, 10/2, 12/1, 14/1, 14/2; Str. A. Russo nr. 2/3; Str. N. Dimo nr. 9/2, 9/3, 11/1, 11/2, 11/3, 11/4. | Lucrări de excavare transeu, pozare PE110 și cămin in zona str. Dimo 11/1 și 11/3, (branșamente 11/1 și 11/2, cu restabilire pavaj, trotuar și parcare) | Restabilire temporară cu pietriş. |
|  | *S9* | Str. Mirceşti, zona Universităţii Agrare: str. Mirceşti nr. 8/1, 15, 23/1, 21/1, 21/3, 21/4, 21/5, 22/1, 22/2, 22/3, 22/4, 25, 42, 44, 43, 46, 48, 50, 52, 54, 54/1, 54/2, 56, 56/1, 56/2, 56/3, 56/4, 58. | Rețeaua pozată 90%.S-a finalizat executarea probelor de presiune. Urmează amenajarea suprafețelor și lucrările de reconectare a apeductului nou. | 70% asfaltat, 30% Restabilire temporară cu pietriș. |
|  | *S11* | Str. Calea Ieşilor nr. 43/1, 43/3, 45, 47, 47/2.Str. Drumul Crucii nr. 94, 95, 96, 97/1, 99, 99/1, 101; Str. Călăraşi 68; Str. Ţarinei, de la nr. 110-114; Str. Milano, de la str. Bariera Sculeni, până la str. Golia intersecţie cu str. Ţarinii. | Lucrările de pozare PE160 și construcție cămin in zona str. Drumul Crucii nr. 96. | Restabilire temporară cu pietriș |
|  | *S15* | Or. Durleşti, str. D. Cantemir, str. Soltîs nr.34-36; str. N. Dimo nr. 29 - 49/1 | Lucrări finalizate 98%, se lucrează la reconectarea consumatorilor și scoaterea din funcțiune a rețelei vechi. | Restabilire cu pietriș. Primăria Durlești urmează sa asfalteze strada. |
|  | *S16.1* | Str. V. Lupu nr.55, 59, 59/4, 59/7;  | Lucrări de pozare a conductei finalizate.S-au efectuat probe de presiune pe str. V. Lupu, urmează lucrări de reconectare și amenajare a suprafețelor afectate. | Restabilire temporară cu pietriș |
|  | *S17* | Str. A.Şciusev, în perimetrul str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni şi str. A. Pușkin | S-au finalizat lucrările de reconectare a apeductului nou. S-a executat lucrări de reconectare branșamentelor individuale pe str. Sciusev nr. 78, 82 și 84.  | Restabilire în asfalt |
|  | *S22* | Str. Ișnovăț, str. Maiakovski, str. Calatorilor și str. Movileni. | Lucrează 2 echipe.1 echipa - Excavare și pozare PE110 pe str. Maiakovski, inclusiv branșament2 echipa - sa executat proba de presiune interna între HI-16 și HI-17 pe str. Călătorilor, inclusiv branșamente.  | Restabilire temporară cu pietriș |
|  | *S25* | Str. N. Zelinski nr. 20, 22, 24, 26/1, 26/2, 28/3, 32/6, 34/2, 34/3, 34/4, 34/5, 34/6, 35/1, 35/2, 35/3, 35/4, 36/2, 36/5, 37/1, 37/2, 37/3, 38/1, 38/2, 38/3, 38/4, 38/5, 39, 40/2, 42.Str. Trandafirilor nr. 1, 5/3, 7/3, 9/1, 11/1, 13/1, 15 | Lucrări de săpare, montare PE160 in zona str. Zelinski, 38/1 - 38/3.                         | Restabilire temporară cu pietriș |
|  | *S26* | Str. Plaiului (tronson între bd. Decebal nr. 23/3 şi str. Pandurilor). | Lucrări finalizate 80%. Se examinează soluții tehnice pentru finalizarea tronsonului spre bd. Decebal. | Parțial asfaltat, parțial pietriș |
|  | *S29* | Str. Sarmizegetusa nr. 37/1, 37/2, 37/3, 37/4, 39/2, 41, 41/1, 43, 43/2; Str. Burebista nr. 66, 66/2, 68/1, 68/2 | Au fost finalizate lucrările de construcție şi testare hidraulică a tronsoanelor. Urmează lucrările de spălare şi dezinfectare a reţelei.  | Restabilire temporară cu pietriș |
|  | *S30* | Str-la Muncești, str. Decembriștilor, str. Simion Murafa, str. Ștefan Ciobanu, str. Paul Gore, str. Ștefan Holban, str. Iurie Babei, str. Simion Murafa, str. Podul de Flori, str. Albiţa, str. Igor Ciorbă | Lucrează 2 echipe: 1 echipa - amenajarea căminelor pe str. Ciobanu, Murafa, Albița 2 echipa - lucrări de sudare și pozare PE160 pe str. Decembriștilor | Parțial asfaltat (str. Podul de Flori), Parţial restabilit în pietriş  |

1. **Pachetul 1b. Reabilitare a cca 55 de km de conducte şi branșamente de apă, prioritatea II**

**Antreprenor:** “SADE – Compagnie Generale De Travaux D’Hydraulique”, Paris, Franţa

| **N/o** | **Nr.** **secţ** | **Adresele unde se executa lucrări** | **Statut lucrărilor** | **Refacerea suprafețelor** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *S1.1.1* | Bd. Mircea-cel-Batrân, 12-14 cu fracţii, 28 cu fracţii / str. Petru Zadnipru, 15/2, 15/5 / N. M. Spătaru, 9 cu fracţii, 13-15 cu fracţii / str. Igor Vieru, 12-20 cu fracţii | Lucrează 2 echipe: 1 echipa – se executa branșament pe str. Igor Vieru2 echipa - pregătiri și restabiliri asfaltare pe str. M. Cel Bătrân, 28 și str. I. Vieru, 15, 16/2.  .  | Restabilire temporară cu pietriș |
|  | *S1.1.2* | Bd. Mircea-cel-Batrân 12-14 cu fracţii, 28 cu fracţii - str. Petru Zadnipru 15/2, 15/5 - N. M. Spătaru -9 cu fracţii, 13-15 cu fracţii - str. Igor Vieru 12-20 cu fracţii. | Lucrări de excavare manuala și pozare branșament grădinița pe str. Zadnipru, 7/1 (montare rigole, CC).  | Restabilit parțial in asfalt, parţial pietriş |
|  | *S2.1.1* | Str. Petru Zadnipru, 10-14 cu fracţii / bd. Mircea-cel-Batrân, 8-10 cu fracţii / N. M. Spătaru, 1 cu fracţii, str. Ginta Latină, 23 | Lucrări de excavare si pozare PE225 în zona Mircea cel Bătrân 10/2. | Restabilit parțial in asfalt, parţial pietriş |
|  |  *S2.1.2* | Str. A. Russo, 18 cu fracţii / str. M. Sadoveanu, 4-6 / str. Ginta Latină, 1-9 cu fracţii | Lucrări de excavare și pozare PE225 in zona str. Ginta Latina, 1/2 și 4/2.  | Restabilire temporară cu pietriș |
|  | *S6.1* | Bd. Traian, 17-21 – str. Independentei, 18-24 – bd. Cuza Vodă, 30/1 | Lucrări de amenajare a căminelor CC23 și CA24 după Foraj. S-a finisat cu restabilirea suprafețelor pe str. Independentei.   | Restabilit parțial in asfalt, parţial pietriş |
|  | S6.2 | Str. Cuza-Voda 25-29/4 până la str. Ghica Voda | Pregătiri pentru recepția la terminarea lucrărilor. | Restabilit în asfalt |
|  | *S7.1* | Bd. Cuza Vodă, 15-19 cu fracţii / bd. Dacia, 32-40 cu fracţii | Lucrări de excavare și pozare PE225 in zona CA29 și executare 2 branșamente in zona str. Cuza Vodă, 15/1.  | Restabilire temporară cu pietriș |
|  | *S8* | Cartierul str. Independentei, str. Dacia, Cuza-Voda, Traian | Lucrări de Sudare, prelungirea tubului de protecție DN 426 pina in căminul de control,Lucrări de sudare PE160 la foraj sub str. Cuza-Vodă, lucrări de forare din str. Independentei. | Restabilit în asfalt |
|  | *S9.2* | Str. Salcâmilor nr. 22-24 cu fracţii | Pregătiri pentru recepția la terminarea lucrărilor. | Restabilit în asfalt |
|  | *S10* | Str-la Gh. Cucereanu, str. Pășunilor, şos. Muncești şi spre Stația de pompare a apei „Aeroport”; | Se fac sondaje pe rețele existente in pădure spre Stația de Pompare Codru,Montarea DCI250 in zonele de după tuburile existente de protecție Oț800, in care s-a montat deja tubul de protecție suplimentar de PVC500. | Amenajări cu pietriș a tasărilor pe carosabil |
|  | *S12.1.1* | Str. Doina si Ion Aldea-Teodorovici, 11-17 / str. Ion Creanga, 78 / str. Alba Iulia 2-12 / str. Ion Pelivan, 11-15 | Lucrări de pozare a conductei finalizate 100%. Lucrări de restabilire a asfaltului finalizate 80%, executate doar în binder 20%. | Restabilit in asfalt |
|  | *S12.1.2* | Str. Ion Pelivan 28-30 - str. Inești 2-4 - str. Marinescu 1-16 cu fracții - str. Paris 47-53 cu fracții | S-a efectuat probe de presiune.Rămân a fi executate lucrări de reconectare a apeductului nou, reconectarea consumatorilor și restabilirea suprafețelor deteriorate. | 95% asfaltat |
|  | *S13.2* | Str. Calea Ieşilor, 6-11 / str. Prunului, 19-24 / str. Bucuriei, 13, 20 / str. Mesager, 1-11 cu fracţii | Lucrări de pozare a conductei finalizate 80%. S-a finalizat lucrările de restabilire a asfaltului pe str. Prunului,str. Mesagerului nr. 3/1- 5/1 | Restabilit în asfalt- str. Prunului, str. Mesager |
|  | *S14.1.1* | Str-la Studenţilor, 2-17 cu fracţii / str. Ceucari, 8-10 | Lucrări de pozare conducte DCI in zona str-la Studenților, 13.Lucrări de asfaltare in zona str-la. Studenților nr. 8 – 10. | Restabilit parțial în asfalt, parțial în pietriș.  |
|  | *S15.1.1* | Str. Studenților 1-9 cu fracții - str. A. S. Rădăuţan 1-3” | Lucrări executate, suprafețe restabilite temporar, parțial testat. | Restabilire temporară cu pietriş |
|  | *S15.1.2* | Str. Studenţilor 12/2, 12/3, str. Dimo 25-31 cu fracții, str. Matei Basarab 5-7 cu fracții | Săpături, pozare PE225 pe str. Matei Basarab nr. 5/1.  | Restabilire temporară cu pietriș |
|  | *S16.2* | Str. Macilor de la str. Pajurii 13 până la str. A. Doda 45/3, Str. Pajurii de la Zimbrului 10 până la str. Pajurii 17; str-la 2 Florării 1-7, str. A. Doga 45/2; str. Pajurii 3-18 | S-au executat lucrări de reconectare pe la str. Pajurii, urmează refacerea suprafețelor. | Restabilire temporară cu pietriș |
|  | *S19.1* | Şos. Hânceşti, 64-76 cu fracţii / str. Drumul Viilor, 40-42 cu fracţii | S-a finalizat lucrările de reconectarea in zona Drumul Viilor 40-42.  | Restabilit în asfalt |
|  | *S19.2* | Str. Drumul Schinoasei, 70 până la str. Potârnichii | S-a finisat executarea branșamentelor pe str. Drumul Schinoasei. Urmează refacerea suprafețelor. | Restabilit parțial în asfalt, parțial în pietriș. |
|  | *S20.1.1* | str. M. Lomonosov 1-35, str. A. Cosmescu 33-51 impar, 10-30 par / I. Ganea 1-30 / G. Malarciuc 12-14, 7 / str. I Nistor 55 | Lucrează 2 echipe:1 echipa - lucrări de excavare și pozare PE110 pe str. A. Cosmescu, inclusiv branșamente2 echipa - lucrări de excavare a căminului nr 15 şi transeu pe str. Ion Ganea spre str. Cosmescu. | Restabilire temporară cu pietriș |
|  | *S20*.1.2 | Str. N. Testemiţeanu 1-5;Str. N. Testemiţeanu 11-13; | S-au executat lucrări de punere in funcțiune a apeductului nou, cu reconectarea consumatorilor. Lucrări de restabilire a suprafețelor după reconectare. | Restabilit parțial în asfalt, parțial în pietriș. |

1. **Pachetul 2. Reabilitare a cca 7 de km de rețele de canalizare**

 Antreprenor: “Comalion LCA”, Republica Moldova

| **N/o** | **Nr. secţiune** | **Adresele unde se executa lucrări** | **Statut lucrărilor** | **Refacerea suprafețelor** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *S8.2* | Str. Vlaicu Pârcălab, tronsonul cuprins între str. București şi str. A. Mateevici | Lucrări de pozare a conductei finalizate 50%.Lucrări de asfaltare a tronsonului pe str. Vlaicu Pârcălab între str. Sciusev şi str. Kogălniceanu.În așteptarea permisului de închiderea drumului spre str. Bernardazzi. | Restabilit parțial în asfalt, parțial în pietriș |
|  | *S2.1* | Str. Columna, tronsonul cuprins intre str. Sfatul Tarii si Tricolorului | Lucrări de pozare a conductei finalizate 100%.Lucrări de amenajarea teritoriului,S-a finisat instalarea bordurilor. | Restabilit parțial în asfalt, parțial în pietriș |
|  | *S2.2* | Str. Columna, tronsonul cuprins intre str. Alecsandri si Bulgară | Lucrări de pozare a conductei finalizate 100%.Lucrări de amenajarea teritoriului,S-a finisat instalarea bordurilor.  | Restabilit în asfalt |
|  | *S9* | Str. Eminescu, intersecție str. Columna | Lucrări de pozare a conductei finalizate 100%.Lucrări de asfaltare finalizate. | Restabilit în asfalt |
|  | *S6* | Str. M. Kogălniceanu, tronsonul cuprins între str. A. Pușkin şi Str. Mitropolit Gavriil Bănulescu -Bodoni | Lucrări de pozare a conductei finalizate 100%.Lucrări de instalare a bordurilorLucrări de asfaltare finalizate. | Restabilit în asfalt |
|  | *S13* | Str. Vadul lui Vodă intersecție str. Otovasca | Șantier suspendat, în așteptarea permisului de închiderea drumului. | Restabilire temporară cu pietriș. |

Șef interimar UIP Stanislav Moraru