Unitatea de implementare a Proiectului S.A. „Apă-Canal Chişinău”

PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A SERVICIILOR DE ALIMENTARE
CU APĂ DIN MUN. CHIŞINĂU

**INFORMAŢIE OPERATIVĂ
Privind adresele unde se desfășoară activități de construcție a rețelelor de apă
şi canalizare din perioada 13–17 iulie 2020**

1. **Pachetul 1a. Reabilitare a cca 84 de km de conducte și branșamente de apă.**

**Antreprenor:** “OCIDE Construccion” S.A., Valencia, Spania

| **N/o** | **Nr. secţ.** | **Adresele unde se executa lucrări** | **Statut lucrărilor** | **Refacerea suprafețelor** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *S3* | Str. Vadul lui Vodă nr.151 până la str. Târgoviște; Str. Târgoviște, str. Colonița nr. 114 - 190, str. Alcedar (Arionești) segment între str. Haiducul Bujor şi str. Colonița. | Lucrări finalizate 95%.Str. Alcedar s-a pus în funcţiune. Urmează reconectarea consumatorilor și restabilirea suprafețelor deteriorate. | Restabilire temporară cu pietriș |
|  | *S5* | Str. M. Costin, str. N. Dimo, str. M. Basarab, bd. Moscova | Lucrări de sudare PE315 și pozare magistrala pe suporturi cu montarea teurilor în galerie. | Restabilite 95% |
|  | *S6* | Str. M.Costin, str. Florilor, str. M.Basarab, str. Studenţilor şi bd. Moscova | Lucrări de excavare tranșeu, pozare PE110 pe str. Florilor, 32. | Restabilire temporară cu pietriș |
|  | *S7* | Str. Kiev nr. 14/1, 16/1, 6/1, 6/2, 6/3, 7/3, 8/1, 8/2, 10/1, 10/2, 12/1, 14/1, 14/2; Str. A. Russo nr. 2/3; Str. N. Dimo nr. 9/2, 9/3, 11/1, 11/2, 11/3, 11/4. | Lucrări de excavare tranșeu, pozare PE110 și cămin in zona str. Dimo, 11/2 și str. Kiev, 14/2. | Restabilire temporară cu pietriș. |
|  | *S8* | Str. Andrei Doga, str. Tudor Vladimirescu | Recepție la terminarea lucrărilor | Suprafeţe restabilite 100% |
|  | *S9* | Str. Mircești , zona Universității Agrare: str. Mircești nr. 8/1, 15, 23/1, 21/1, 21/3, 21/4, 21/5, 22/1, 22/2, 22/3, 22/4, 25, 42, 44, 43, 46, 48, 50, 52, 54, 54/1, 54/2, 56, 56/1, 56/2, 56/3, 56/4, 58. | Rețeaua pozată 90%.Lucrări de remediere a neconformitățile cu privire la lucrările de asfaltare și instalarea bordurilor | Suprafeţe restabilite 80% |
|  | *S11* | Str. Calea Ieşilor nr. 43/1, 43/3, 45, 47, 47/2.Str. Drumul Crucii nr. 94, 95, 96, 97/1, 99, 99/1, 101; Str. Călăraşi 68; Str. Ţarinei, de la nr. 110-114; Str. Milano, de la str. Bariera Sculeni, până la str. Golia intersecţie cu str. Ţarinii. | Lucrări de excavare si pozare PE160 in zona str. Calea Iesilor 47 - 49. | Restabilire temporară cu pietriș |
|  | *S14* | Or. Durleşti, str. 27 August nr. 61-117, str. Viilor nr. 5-25 | Lucrări de reconectare a consumatorilor pe str. Drumul Viilor, 14A | Restabilire la starea iniţială, inclusiv cu pietriș |
|  | *S15* | Or. Durleşti, str. D. Cantemir, str. Soltîs nr.34-36; str. N. Dimo nr. 29 - 49/1 | Lucrări finalizate 98%, se lucrează la reconectarea consumatorilor și scoaterea din funcțiune a rețelei vechi. | Restabilire cu pietriș. Primăria Durlești urmează sa asfalteze strada. |
|  | *S16.1* | Str. V. Lupu nr.55, 59, 59/4, 59/7;  | Lucrări de pozare a conductei finalizate.S-au efectuat probe de presiune pe str. V. Lupu, urmează lucrări de reconectare și amenajare a suprafețelor afectate. | Restabilire temporară cu pietriș |
|  | *S17* | Str. A.Şciusev, în perimetrul str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni şi str. A. Pușkin | S-au finalizat lucrările de reconectare a apeductului nou. Se examinează soluții tehnice pentru reconectarea a 3 curți municipale, cu condiții restrânse de lucru. | Restabilire în asfalt |
|  | *S19* | Str. Bălănescu, de la str.Tighina pănă la str. Ismail; Str. Avram Iancu, de la str.Tighina pănă la str. Ismail. | Apeductul nou este pus în funcţiune. Se reconectează consumatorii.  | Suprafeţe restabilite 95% |
|  | *S20* | Str. Iu. Gagarin, str. Aleea Garii și str. Tiraspol. | Lucrări de sudare și pozare PE160 în tub de protecție în zona str. Aleea Gării.  | Restabilire temporară cu pietriș |
|  | *S22* | Str. Ișnovăț, str. Maiakovski, str. Calatorilor și str. Movileni. | Lucrări de excavare si pozare a conductei pe str. Maiakovski spre str. Ișnovăț. | Restabilire temporară cu pietriș |
|  | *S25* | Str. N. Zelinski nr. 20, 22, 24, 26/1, 26/2, 28/3, 32/6, 34/2, 34/3, 34/4, 34/5, 34/6, 35/1, 35/2, 35/3, 35/4, 36/2, 36/5, 37/1, 37/2, 37/3, 38/1, 38/2, 38/3, 38/4, 38/5, 39, 40/2, 42.Str. Trandafirilor nr. 1, 5/3, 7/3, 9/1, 11/1, 13/1, 15 | Lucrări de săpare, montare PE160 în zona str. Zelinski, 38.  | Restabilire temporară cu pietriș |
|  | *S26* | Str. Plaiului (tronson între bd. Decebal nr. 23/3 şi str. Pandurilor). | Lucrări finalizate 80%. Se examinează soluții tehnice pentru finalizarea tronsonului spre bd. Decebal. | Parțial asfaltat, parțial pietriș |
|  | *S29* | Str. Sarmizegetusa nr. 37/1, 37/2, 37/3, 37/4, 39/2, 41, 41/1, 43, 43/2; Str. Burebista nr. 66, 66/2, 68/1, 68/2 | Au fost finalizate lucrările de construcție şi testare hidraulică a tronsoanelor. Urmează punerea în funcţiune a apeductelor noi. | Restabilire temporară cu pietriș |
|  | *S30* | Str-la Muncești, str. Decembriștilor, str. Simion Murafa, str. Ștefan Ciobanu, str. Paul Gore, str. Ștefan Holban, str. Iurie Babei, str. Simion Murafa, str. Podul de Flori, str. Albiţa, str. Igor Ciorbă | Lucrari de sudare și pozare PE160 pe str-la MunceștiLucrări de branșare. | Parțial asfaltat (str. Podul de Flori), Parţial restabilit în pietriş  |

1. **Pachetul 1b. Reabilitare a cca 55 de km de conducte şi branșamente de apă, prioritatea II**

**Antreprenor:** “SADE – Compagnie Generale De Travaux D’Hydraulique”, Paris, Franţa

| **N/o** | **Nr.** **secţ** | **Adresele unde se executa lucrări** | **Statut lucrărilor** | **Refacerea suprafețelor** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *S1.1.1* | Bd. Mircea-cel-Batrân, 12-14 cu fracţii, 28 cu fracţii / str. Petru Zadnipru, 15/2, 15/5 / N. M. Spătaru, 9 cu fracţii, 13-15 cu fracţii / str. Igor Vieru, 12-20 cu fracţii | Lucrări de excavare şi pozare PE225 pe str. M. Spătaru 15/1 si I. Vieru 16/2 Continua lucrările de amenajare a teritoriului pregătiri pentru restabilirea asfaltului pe str. I. Vieru 16/2 si M. cel Bartin. | Restabilire temporară cu pietriș |
|  | *S1.1.2* | Bd. Mircea-cel-Batrân 12-14 cu fracţii, 28 cu fracţii - str. Petru Zadnipru 15/2, 15/5 - N. M. Spătaru -9 cu fracţii, 13-15 cu fracţii - str. Igor Vieru 12-20 cu fracţii. | Lucrări de pozare PE225 în zona CA14HI - CA13 in zona str. I. Vieru, 8 și pregătiri bransamente.  | Restabilit parțial in asfalt, parţial pietriş |
|  | *S2.1.1* | Str. Petru Zadnipru, 10-14 cu fracţii / bd. Mircea-cel-Batrân, 8-10 cu fracţii / N. M. Spătaru, 1 cu fracţii, str. Ginta Latină, 23 | Lucrări de excavare şi pozare PE225 în zona Mircea cel Bătrân 10 și 10/2. Continuă amenajări și evacuare pământ.  | Restabilit parțial in asfalt, parţial pietriş |
|  |  *S2.1.2* | Str. A. Russo, 18 cu fracţii / str. M. Sadoveanu, 4-6 / str. Ginta Latină, 1-9 cu fracţii | Finisarea lucrărilor de decapare beton, excavare și pozare PE225 cu astupate și transportare surplus de pământ in zona str. Ginta Latina, 1/2 și 4/2.  | Restabilire temporară cu pietriș |
|  | *S6.1* | Bd. Traian, 17-21 – str. Independentei, 18-24 – bd. Cuza Vodă, 30/1 | Lucrări de amenajare a căminelor CC23 și CA24 după Foraj. S-a finisat cu restabilirea suprafețelor afectate.   | Suprafeţe restabilite 100% |
|  | S6.2 | Str. Cuza-Voda 25-29/4 până la str. Ghica Voda | La data 01.07.2020 a avut loc Recepția la terminarea lucrărilor, s-a stabilit lista neconformităților. Contractorul a început remedierea, precum și ancorarea conductelor in subsolurile blocurilor.  | Suprafeţe restabilite 100% |
|  | *S7.1* | Bd. Cuza Vodă, 15-19 cu fracţii / bd. Dacia, 32-40 cu fracţii | Lucrări de excavare și pozare PE225 în zona str. Dacia, 38 și grădinița.Lucrări de amenajarea a suprafețelor afectate. | Restabilit parţial în asfalt, parţial în pietriş. |
|  | *S8* | Cartierul str. Independentei, str. Dacia, Cuza-Voda, Traian | Lucrări de amenajare a căminului de control după foraj sub str. Cuza-Vodă; foraj pe str. Independentei. | Suprafeţe restabilite 95% |
|  | *S9.2* | Str. Salcâmilor nr. 22-24 cu fracții | Pregătiri pentru recepția la terminarea lucrărilor, cu remedierea neconformităților atenționate. | Restabilit în asfalt |
|  | *S10* | Str-la Gh. Cucereanu, str. Pășunilor, şos. Muncești şi spre Stația de pompare a apei „Aeroport”; | Lucrări de montare a conductei DCI250 in pădure spre Stația de Pompare CodruLucrări de pregătire pentru asfaltarea pe str. Navigatorilor. | Amenajări cu pietriș a tasărilor pe carosabil |
|  | *S11.1* | str. Alba Iulia, Deleanu | Recepție la terminarea lucrărilor. | Restabilit in asfalt |
|  | *S12.1.1* | Str. Doina si Ion Aldea-Teodorovici, 11-17 / str. Ion Creanga, 78 / str. Alba Iulia 2-12 / str. Ion Pelivan, 11-15 | Lucrări de pozare a conductei finalizate 100%.S-au executat lucrări de reconectare la conducta existenta in zona str. I. Pelivan. | Restabilit in asfalt |
|  | *S12.1.2* | Str. Ion Pelivan 28-30 - str. Inești 2-4 - str. Marinescu 1-16 cu fracții - str. Paris 47-53 cu fracții | S-a finisat lucrările de asfaltare pe întreg traseu și probe de presiune. | 95% asfaltat |
|  | *S13.2* | Str. Calea Ieşilor, 6-11 / str. Prunului, 19-24 / str. Bucuriei, 13, 20 / str. Mesager, 1-11 cu fracţii | Lucrări de pozare a conductei finalizate 80%.Restabilirea asfaltului in proporție de 90% pe str. Mesager. | Restabilit în asfalt- str. Prunului, str. Mesager |
|  | *S14.1.1* | Str-la Studenţilor, 2-17 cu fracţii / str. Ceucari, 8-10 | Lucrări de pozare conducte DCI în zona str-la Studenților nr. 13/3.Lucrări de excavarea tranșeului L-10m.l. | Restabilit parțial în asfalt, parțial în pietriș.  |
|  | *S15.1.1* | Str. Studenților 1-9 cu fracții - str. A. S. Rădăuţan 1-3” | Lucrări de amenajare si pregătire a teritoriului. | Restabilire temporară cu pietriș |
|  | *S15.1.2* | Str. Studenţilor 12/2, 12/3, str. Dimo 25-31 cu fracții, str. Matei Basarab 5-7 cu fracții | Săpături, pozare PE225 pe str. Matei Basarab, 5/1.  | Restabilire temporară cu pietriș |
|  | *S16.2* | Str. Macilor de la str. Pajurii 13 până la str. A. Doda 45/3, Str. Pajurii de la Zimbrului 10 până la str. Pajurii 17; str-la 2 Florării 1-7, str. A. Doga 45/2; str. Pajurii 3-18 | S-au executat lucrări de reconectare str. Pajurii, 13, 13/1 și str. Doga, 34.  | Restabilire temporară cu pietriș |
|  | *S19.1* | Şos. Hânceşti, 64-76 cu fracţii / str. Drumul Viilor, 40-42 cu fracţii | Lucrări de excavare și pozare a tevii cu D300 spre sos. Hincesti. | Restabilit în asfalt |
|  | *S19.2* | Str. Drumul Schinoasei, 70 până la str. Potârnichii | S-a finisat executarea branșamentelor pe str. Drumul Schinoasei. Pregătiri pentru asfaltarea branșamentelor.  | Restabilit parțial în asfalt, parțial în pietriș. |
|  | *S20.1.1* | str. M. Lomonosov 1-35, str. A. Cosmescu 33-51 impar, 10-30 par / I. Ganea 1-30 / G. Malarciuc 12-14, 7 / str. I Nistor 55 | Lucrează 2 echipe:1 echipa - lucrări de excavare și pozare PE110 pe str. A. Cosmescu, inclusiv branșamente2 echipa - lucrări de excavare a căminului nr 15 și tranșeu pe str. Ion Ganea S-au inceput lucrări de asfaltare. | Restabilit parțial în asfalt, parțial în pietriș. |
|  | *S20*.1.2 | Str. N. Testemiţeanu 1-5;Str. N. Testemiţeanu 11-13; | Scoaterea din exploatarea a tevilor si caminelor vechi. | Restabilit parțial în asfalt, parțial în pietriș. |

1. **Pachetul 2. Reabilitare a cca 7 de km de rețele de canalizare**

 Antreprenor: “Comalion LCA”, Republica Moldova

| **N/o** | **Nr. secțiune** | **Adresele unde se executa lucrări** | **Statut lucrărilor** | **Refacerea suprafețelor** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *S8.2* | Str. Vlaicu Pârcălab, tronsonul cuprins între str. București şi str. A. Mateevici | Lucrări de pozare a colectoarelor menajere fecaloide. | Restabilit parțial în asfalt, parțial în pietriș |
|  | *S2.1* | Str. Columna, tronsonul cuprins intre str. Sfatul Tarii si Tricolorului | Lucrări de pozare a conductei finalizate 100%.Lucrări de amenajarea teritoriului | Restabilit parțial în asfalt, parțial în pietriș |
|  | *S2.2* | Str. Columna, tronsonul cuprins intre str. Alecsandri si Bulgară | Lucrări de pozare a conductei finalizate 100%.Lucrări de amenajarea teritoriului. | Restabilit în asfalt |
|  | *S9* | Str. Eminescu, intersecție str. Columna | Lucrări de pozare a conductei finalizate 100%.Lucrări de asfaltare finalizate. | Restabilit în asfalt |
|  | *S6* | Str. M. Kogălniceanu, tronsonul cuprins între str. A. Pușkin şi Str. Mitropolit Gavriil Bănulescu -Bodoni | Lucrări de pozare a conductei finalizate 100%.Lucrări de asfaltare finalizate. | Restabilit în asfalt |
|  | *S13* | Str. Vadul lui Vodă intersecție str. Otovasca | Lucrări de pozare a conductei finalizate 100%.Lucrări de amenajarea teritoriului. | Restabilit în asfalt |

Șef interimar UIP Stanislav Moraru