Unitatea de implementare a Proiectului S.A. „Apă-Canal Chișinău”

PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A SERVICIILOR DE ALIMENTARE   
CU APĂ DIN MUN. CHIŞINĂU

**INFORMAŢIE OPERATIVĂ   
Privind adresele unde se desfășoară activități de construcție a rețelelor de apă   
şi canalizare din perioada 07 - 11 septembrie 2020**

1. **Pachetul 1a. Reabilitare a cca 84 de km de conducte și branșamente de apă.**

**Antreprenor:** “OCIDE Construccion” S.A., Valencia, Spania

| **N/o** | **Nr. secţ.** | **Adresele unde se executa lucrări** | **Statut lucrărilor** | **Refacerea suprafețelor** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **11** | **S1S**  **S11** *S1* | Str. Ig. Vieru nr. 13, 15, 15/1, 15/3, 15/4, 17/1; Str. N. Milescu-Spătaru nr. 17, 19/1, 19/2, 19/4, 19/5, 21/1, 21/3, 21/4, 25. Bd. Mircea cel Bătrân nr. 32, 32/2, 32/3, 34, 34/1, 38/1, 38/2, 40/1, 42/1, 44/1, 44/3. | Lucrări de pregătire pentru reconectarea consumatorilor de pe str. Milescu Spătaru, str. Dumeniuc, str. Vieru | Restabilite 90% |
| **2** | *S3* | Str. Vadul lui Vodă nr.151 până la str. Târgoviște; Str. Târgoviște, str. Colonița nr. 114 - 190, str. Alcedar (Arionești) segment între str. Haiducul Bujor şi str. Colonița. | Lucrări de reconectare a consumatorilor de pe str. Colonița.  Lucrări de asfaltare pe str. Colonița. | Restabilit parțial in asfalt, parțial pietriș |
| **3** | *S5* | Str. M. Costin, str. N. Dimo, str. M. Basarab, bd. Moscova | S-au finisat lucrările de sudare PE315 și pozare magistrala pe suporturi cu montarea teurilor în galerie.  Rămân de montat armăturile (vane, reducții, compensatoare), testarea, ancorarea și termoizolarea.  Se examinează soluții tehnice pentru pozarea conductei la ieșirea din galerie și reconectarea la RD existente, zone cu condiții restrânse de lucru | Restabilite 95% |
| **4** | *S6* | Str. M.Costin, str. Florilor, str. M.Basarab, str. Studenţilor şi bd. Moscova | Se execută lucrări de excavare și pozare PE110 în zona str. M. Costin, 13/5,11/3a | Restabilire temporară cu pietriș |
| 5 | *S7* | Str. Kiev nr. 14/1, 16/1, 6/1, 6/2, 6/3, 7/3, 8/1, 8/2, 10/1, 10/2, 12/1, 14/1, 14/2; Str. A. Russo nr. 2/3; Str. N. Dimo nr. 9/2, 9/3, 11/1, 11/2, 11/3, 11/4. | Lucrări de excavare tranșeu, pozare PE110 pe str. Kiev, 14/2, 12/,2, 1/1. | Restabilire temporară cu pietriș. |
| 6 | *S9* | Str. Mircești , zona Universității Agrare: str. Mircești nr. 8/1, 15, 23/1, 21/1, 21/3, 21/4, 21/5, 22/1, 22/2, 22/3, 22/4, 25, 42, 44, 43, 46, 48, 50, 52, 54, 54/1, 54/2, 56, 56/1, 56/2, 56/3, 56/4, 58. | Rețeaua pozată și testată 90%.  Se execută lucrările de racordare a rețelei la Stația de pompare.  Se examinează soluții tehnice pentru racordarea SP, conductele de aspirație și refulare cu instalarea tronsoanelor pentru traductorii debitmetrelor | Suprafețe restabilite 80% |
| 7 | *S11* | Str. Calea Ieşilor nr. 43/1, 43/3, 45, 47, 47/2. Str. Drumul Crucii nr. 94, 95, 96, 97/1, 99, 99/1, 101; Str. Călăraşi 68; Str. Ţarinei, de la nr. 110-114; Str. Milano, de la str. Bariera Sculeni, până la str. Golia intersecţie cu str. Ţarinii. | Lucrări de excavare şi pozare PE225, în zona din str. Milano, 25-27. | Restabilire temporară cu pietriș |
| 8 | *S14* | Or. Durleşti, str. 27 August nr. 61-117, str. Viilor nr. 5-25 | S-au finalizat lucrările de reconectare a apeductului nou. | Restabilire la starea inițială, inclusiv cu pietriș |
| 9 | *S15* | Or. Durleşti, str. D. Cantemir, str. Soltîs nr.34-36; str. N. Dimo nr. 29 - 49/1 | Lucrări finalizate 98%;  Se lucrează la reconectarea consumatorilor și scoaterea din funcțiune a rețelei vechi din str. Dimo. | Restabilire cu pietriș. Primăria Durlești urmează sa asfalteze strada. |
| 10 | *S18* | Str. A. Vlahuţă, de la nr. 3 până la intersecţie cu str. A. Hajdeu; Str. Ioan Botezătorul, de la str. Gr. Ureche până la str. Grădinilor. Str. Armenească, de la str. Alexandru Cel Bun până la str. Armenească nr. 85; Str. Bulgară, de la str. Columna până la str. Cojocarilor. Pe str. Cojocarilor, de la str, Bulgară nr. 107 până la str. Armenească. | Lucrări de excavare şi pozare PE110 în zona din str. Vlahuță intersecție cu str. A. Hajdeu, inclusiv bransamente. | Restabilire temporară cu pietriș |
| 11 | *S19* | Str. Bălănescu, de la str.Tighina pănă la str. Ismail; Str. Avram Iancu, de la str.Tighina pănă la str. Ismail. | Apeductul nou este pus în funcțiune. Au loc reconectări ale consumatorilor pe str. Avram Iancu, str. Bălănescu. | Suprafețe restabilite 95% |
| 12 | *S20* | Str. Iu. Gagarin, str. Aleea Garii și str. Tiraspol. | Au fost finalizate lucrări de sudare, pozare PE160 și testare a rețelelor de distribuție.  Lucrări de reconectare rețelei la apeductul existent pe str. Gagarin. | Restabilire temporară cu pietriș |
| 13 | *S22* | Str. Ișnovăț, str. Maiakovski, str. Calatorilor și str. Movileni. | Lucrări de excavare si pozare a conductei PE160 pe str. Movileni si Călătorilor, inclusiv branșamente | Restabilire temporară cu pietriș |
| 14 | *S26* | Str. Plaiului (tronson între bd. Decebal nr. 23/3 şi str. Pandurilor). | Finalizarea lucrărilor de excavare și pozare PE110 pe str. Pandurilor. | Parțial asfaltat, parțial pietriș |
| 15 | *S29* | Str. Sarmizegetusa nr. 37/1, 37/2, 37/3, 37/4, 39/2, 41, 41/1, 43, 43/2; Str. Burebista nr. 66, 66/2, 68/1, 68/2 | Au fost finalizate lucrările de construcție şi testare hidraulică a tronsoanelor.  Lucrări de pregătire pentru asfaltare. | Restabilire temporară cu pietriș |
| 16 | *S30* | Str-la Muncești, str. Decembriștilor, str. Simion Murafa, str. Ștefan Ciobanu, str. Paul Gore, str. Ștefan Holban, str. Iurie Babei, str. Simion Murafa, str. Podul de Flori, str. Albiţa, str. Igor Ciorbă | Se execută lucrări de testare pe str-la Muncești.  Lucrări de pozare a conductei pe str. Țîcău. | Parțial asfaltat (str. Podul de Flori), Parțial restabilit în pietriș |

1. **Pachetul 1b. Reabilitare a cca 55 de km de conducte şi branșamente de apă, prioritatea II**

**Antreprenor:** “SADE–Compagnie Generale De Travaux D’Hydraulique”, Paris, Franţa

| **N/o** | **Nr.**  **secţ** | **Adresele unde se executa lucrări** | **Statut lucrărilor** | **Refacerea suprafețelor** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *S1.1.1* | Bd. Mircea-cel-Batrân, 12-14 cu fracţii, 28 cu fracţii / str. Petru Zadnipru, 15/2, 15/5 / N. M. Spătaru, 9 cu fracţii, 13-15 cu fracţii / str. Igor Vieru, 12-20 cu fracţii | Lucrări de restabilire a suprafețelor afectate. | Restabilit în asfalt 90% |
|  | *S1.1.2* | Bd. Mircea-cel-Batrân 12-14 cu fracţii, 28 cu fracţii - str. Petru Zadnipru 15/2, 15/5 - N. M. Spătaru -9 cu fracţii, 13-15 cu fracţii - str. Igor Vieru 12-20 cu fracţii. | Lucrări de pozare PE225 în zona în zona Bd. Mircea-cel-Batrân, 23 și pregătiri pentru lucrări de branşare.  Lucrari de restabilire cu asfalt. | Restabilit parțial în asfalt, parțial pietriș |
|  | *S2.1.1* | Str. Petru Zadnipru, 10-14 cu fracţii / bd. Mircea-cel-Batrân, 8-10 cu fracţii / N. M. Spătaru, 1 cu fracţii, str. Ginta Latină, 23 | Lucrări de excavare şi pozare PE225 în galerie în zona Petru Zadnipru, 10. | Restabilit parțial in asfalt, parțial pietriș |
|  | *S2.1.2* | Str. A. Russo, 18 cu fracţii / str. M. Sadoveanu, 4-6 / str. Ginta Latină, 1-9 cu fracţii | Au avut loc testarea hidraulica a rețelelor noi pozate din zona str. Ginta Latina – M. Sadoveanu.  Se execută lucrări de amenajarea, curățirea căminelor de vane. | Restabilit parțial in asfalt, parțial pietriș |
|  | *S6.1* | Bd. Traian, 17-21 – str. Independentei, 18-24 – bd. Cuza Vodă, 30/1 | Lucrările de pozare a conductei, inclusiv subtraversarea str. Cuza Vodă finalizate. Lucrări de testare hidraulica pe str. Cuza Voda. | Suprafețe restabilite 95% |
|  | *S7.1* | Bd. Cuza Vodă, 15-19 cu fracţii / bd. Dacia, 32-40 cu fracţii | Lucrări de asfaltare pe str. Dacia, 19. | Restabilit temporar în pietriș. |
|  | *S7.2* | Str. Valea crucii, str. Dacia | Lucrări de poza a conductei pe str. Valea Crucii, 6-8. | Restabilit temporar în pietriș. |
|  | *S8* | Cartierul str. Independentei, str. Dacia, Cuza-Voda, Traian | Lucrările de pozare a conductei, inclusiv subtraversările str. Cuza Vodă finalizate. Lucrări pentru pregătirea de reconectarea consumatorilor. | Suprafețe restabilite 95% |
|  | *S10* | Str-la Gh. Cucereanu, str. Pășunilor, şos. Muncești şi spre Stația de pompare a apei „Aeroport”; | Finalizarea lucrărilor de montare a conductei DCI250 in zona Stația de Pompare Codru | Amenajări cu pietriș a tasărilor pe carosabil |
|  | *S12.1.1* | Str. Doina si Ion Aldea-Teodorovici, 11-17 / str. Ion Creanga, 78 / str. Alba Iulia 2-12 / str. Ion Pelivan, 11-15 | Lucrări de pozare a conductei finalizate 97A.  S-au executat parțial lucrări de reconectare la conducta existenta. Urmează executarea celor două traversări a str. Doina si Ion Aldea-Teodorovici și reconectarea întregii subsecțiuni construite și testată la rețelele existente. | Restabilit in asfalt |
|  | *S12.1.2* | Str. Ion Pelivan 28-30 - str. Inești 2-4 - str. Marinescu 1-16 cu fracții - str. Paris 47-53 cu fracții | Lucrări de pozare a conductelor finalizate 100%, testate și reconectate recent la rețelele existente, inclusiv consumatorii casnici.  Pregătiri pentru recepția la terminarea lucrărilor. | 95% asfaltat |
|  | *S13.1* | Str. I. Neculce, 1-60 / str. Ştefan Neaga, 58-72 / str. I. Livescu, 17-26 / str. Ion Creanga, 22/2, 24 / str. E. Coca | Se execută lucrările de excavare și pozare conducte PE225 pe str. Ion Neculce, 3-1. | Restabilit temporar în pietriş |
|  | *S13.2* | Str. Calea Ieşilor, 6-11 / str. Prunului, 19-24 / str. Bucuriei, 13, 20 / str. Mesager, 1-11 cu fracţii | Lucrări de pozare a conductei finalizate 80%.  Restabilirea asfaltului in proporție de 90% pe str. Massager. | Restabilit în asfalt- str. Prunului,  str. Mesager |
|  | *S14.1.1* | Str-la Studenţilor, 2-17 cu fracţii / str. Ceucari, 8-10 | S-au executat lucrări de amenajare si pregătire pentru restabilirea asfaltului.  Se excavare și pozare branșamente pe str-la Studenților 13/2. | Restabilit parțial în asfalt, parțial în pietriș. |
|  | *S15.1.1* | Str. Studenților 1-9 cu fracții - str. A. S. Rădăuţan 1-3” | Lucrările de pozare a conductei finalizate.  S-au efectuat probele de presiune, urmează lucrările de reconectare a consumatorilor. | Restabilit în pavaj și pietriș.  Asfaltarea va începe la sfârşitul lui septembrie 2020. |
|  | *S15.1.2* | Str. Studenţilor 12/2, 12/3, str. Dimo 25-31 cu fracții, str. Matei Basarab 5-7 cu fracții | S-au executat lucrări de amenajare si de restabilire a asfaltului în zona Matei Basarab, 5/1, 7/3, 9/2 și str. Dimo, 29/2 – 29/3.  Pregătiri pentru probe de presiune interne preliminare. | Restabilit parțial în asfalt, parțial în pietriș. |
|  | *S16.2* | Str. Macilor de la str. Pajurii 13 până la str. A. Doga 45/3, Str. Pajurii de la Zimbrului 10 până la str. Pajurii 17; str-la 2 Florării 1-7, str. A. Doga 45/2; str. Pajurii 3-18 | Lucrări de pozare a conductei finalizate 100%.  S-au executat lucrări de reconectare la rețelele existente.  Se planifică lucrări de restabilire a suprafețelor de asfalt rămase. | Restabilit parțial în asfalt, parțial în pietriș. |
|  | *S17.1.1* | Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 128-130 / str. M. Eminescu, 60-62 | S-au finalizat lucrările de excavare și pozare PE110 în zona str. Eminescu 60. | Restabilit parțial în asfalt, parțial în pietriș. |
|  | *S17.1.2* | Str. Bulgară | Se execută lucrările de excavare și pozare conducte PE160 pe str. Stefan cel mare, 64. | Restabilit temporar in pietriș |
|  | *S18.1.2* | Str. Grădinilor, 25, 56-58, 69 / str. Cahul, 8 | Reţeaua nouă în funcţiune, consumatorii au fost reconectaţi.  Rămâne dezafectarea căminelor existente. | Restabilit în asfalt 95%. |
|  | *S19.1* | Şos. Hânceşti, 64-76 cu fracţii / str. Drumul Viilor, 40-42 cu fracţii | Lucrări de testare hidraulica pe str. Hâncești.  Lucrări de reconectare a consumatorilor de pe str. Hâncești. | Restabilit în asfalt zona str. Drumul Viilor |
|  | *S19.2* | Str. Drumul Schinoasei, 70 până la str. Potârnichii | S-a finisat executarea branșamentelor pe str. Drumul Schinoasei. Urmează a fi executate lucrări de remedieri a neconformităților stabilite la restabilirea asfaltului pe traseu și la branșamentele executate. | Restabilit în asfalt (sunt neconformități) |
|  | *S20.1.1* | str. M. Lomonosov 1-35, str. A. Cosmescu 33-51 impar, 10-30 par / I. Ganea 1-30 / G. Malarciuc 12-14, 7 / str. I Nistor 55 | Executarea lucrărilor de excavare și pozare DCI250 pe str. Lomonosov, inclusiv branșamente.  Lucrările de pozare conducte DCI250, cămine și branșamente pe str. Grosu.  Asfaltare tronsonului dintre str. I. Ganea si G. Malarciuc. | Restabilit parțial în asfalt, parțial în pietriș. |

1. **Pachetul 2. Reabilitare a cca 7 de km de rețele de canalizare**

Antreprenor: “Comalion LCA”, Republica Moldova

| **N/o** | **Nr. secțiune** | **Adresele unde se executa lucrări** | **Statut lucrărilor** | **Refacerea suprafețelor** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *S8.2* | Str. Vlaicu Pârcălab, tronsonul cuprins între str. București şi str. A. Mateevici | Continuă lucrările de pozare a colectorului menajer fecaloid pe str. Vlaicu Pârcălab. | Restabilit parțial în asfalt, parțial în pietriș |
|  | *S2.1* | Str. Columna, tronsonul cuprins intre str. Sfatul Ţării si Tricolorului | Lucrări de pozare a conductei finalizate 100%. Lucrări de asfaltare finalizate. Urmează recepția lucrărilor. | Restabilit în asfalt |
|  | *S4* | Str. N. Iorga, tronson cuprins intre str. București si str. A. Mateevici | Lucrările de pozare a colectorului menajer fecaloid pe str. N. Iorga. Lucrări de asfaltare pe str. Iorga. | Restabilit parțial în asfalt (trecerea str. București), parțial în pietriș |
|  | *S2.2* | Str. Columna, tronsonul cuprins intre str. Alecsandri si Bulgară | Lucrări de pozare a conductei finalizate 100%.  Rămân a fi finalizate lucrările de amenajare a teritoriului.  Urmează recepția lucrărilor. | Restabilit în asfalt |
|  | *S.8.2* | str. Vlaicu Pîrcălab, tronsonul cuprins între str. Bucureşti şi str. A. Mateevici” | Continua lucrările de pozare a colectorului menajer fecaloid pe str. Pârcălab. | Restabilit parțial în pietriș |
|  | *S9* | Str. Eminescu, intersecție str. Columna | Lucrări de pozare a conductei finalizate 100%.  Lucrări de asfaltare finalizate. Urmează recepția lucrărilor. | Restabilit în asfalt |
|  | *S6* | Str. M. Kogălniceanu, tronsonul cuprins între str. A. Pușkin şi Str. Mitropolit Gavriil Bănulescu -Bodoni | Lucrări de pozare a conductei finalizate 100%.  Lucrări de asfaltare finalizate. Urmează recepția lucrărilor. | Restabilit în asfalt |
|  | *S13* | Str. Vadul lui Vodă intersecție str. Otovasca | Lucrări de pozare a conductei finalizate 100%.  Lucrări de asfaltare finalizate. Urmează recepția lucrărilor. | Restabilit în asfalt |

Șef interimar UIP Stanislav Moraru